附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目结题报告书

项目名称：      山东省结缕草种质资源收集与评价

主 持 人：     刘艳丽

所在学院：   资环学院

专业年级：    04级草业科学

指导教师:      赵岩         职称  讲师

起止年月： 2006  年  3  月至  2007  年  6 月

填写日期：   二○○七  年 六  月 十八     日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

填 表 说 明

一、 填写结题报告书前，请先征求指导教师意见。报告书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，一律要求用打印稿件。

二 、报告书为16K本，于左侧装订成册。一式三份，由指导教师和所在学院审查并签署意见后报送大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会。

三 、要求在本报告书后，必须附带经指导教师审阅、签字的详细研究资料与结果（论文、实验报告等）材料。必须经学院答辩小组根据学生的答辩情况签署答辩小组意见。

四、如表格不够，可以另加附页。

| 项 目 名 称 |  | 山东省结缕草种质资源收集与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人 | 姓 名 | 刘艳丽 |  |  | 学 号 |  | 04030228 |  |  |  | 电 话 |  |  | 13181830321 |
|  | 专业年级 | 04级草业科学 |  |  |  |  | E-mail |  |  | liuyuefrend@163.com |  |  |  |  |
| 指导教师 | 姓 名 | 赵岩 |  |  |  |  | 从事专业 |  |  | 作物育种 |  |  |  |  |
|  | 电 话 | 13515485273 |  |  |  |  | E-mail |  |  | Zhaoyan@sdau.edu.cn |  |  |  |  |
| 实际参加人员 | 姓 名 | 李文光 |  |  |  | 年级专业 |  | 04级草业科学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 王靖 |  |  |  | 年级专业 |  | 04级草业科学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 徐丽娟 |  |  |  | 年级专业 |  | 04级草业科学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 温涛 |  |  |  | 年级专业 |  | 04级草业科学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 朱翠萍 |  |  |  | 年级专业 |  | 04级草业科学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 艾金涛 |  |  |  | 年级专业 |  | 04级草业科学 |  |  |  |  |  |  |
| 研究经费 | 总经费 |  | 校拨经费 |  |  |  |  | 自筹经费 |  |  |  | 实际支出经费 |  |  |
|  | 3000元 |  | 1000元 |  |  |  |  | 2000元 |  |  |  | 3000元 |  |  |
| 研究期限 | 计划完成年月 |  | 2007-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际完成年月 |  | 2007-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划完成情况 | 3.延期完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未按期完成的原因： 1.结缕草返青季节较晚 2.中期更换试验地 对其根系造成损伤 导致其返青更晚 影响后期试验进程 3.课程较紧 时间不够充裕 4.实验室紧张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究成果形式 | 实验设计 |  |  | 1套 |  |  |  |  | 发表论文 |  |  |  | 篇 |  |
|  | 实验报告 |  |  | 5个 |  |  |  |  | 制作课件 |  |  |  | 1本 |  |
|  | 调查报告 |  |  | 个 |  |  |  |  | 会议交流 |  |  |  | 2次 |  |
| 成果应用情况 | 尚未应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

研究工作总结简介

一、主要研究内容与方法、研究结果 1.收集情况：共收集到45个居群的结缕草。包括山东省烟台，潍坊，泰安，临沂，枣庄，莱芜，日照，青岛，济南 等9个地市的36个居群，栽种至农大南校资环科教试验地，还从中科院刘建秀研究员处获赠大穗结缕草，沟叶结缕草，细叶结缕草，中华结缕草，兰引Ⅲ号，及一个变种长花结缕草等9个结缕草的营养体，已栽种至花盆中。 2.分析评价情况：对所收集的部分结缕草种质从形态学、抗旱性、抗盐性、抗寒性、遗传多样性以及EMS诱变等六个方面进行分析,现分别对其进展进行概述: 2.1 形态学分析 2.1.1材料：山东省七个地市20个不同区域的结缕草 2.1.2方法：观测其生长状况 测量相关形态数据 匍匐茎长：每个单株随机抽取3枝较长的匍匐枝测定其长度，取其平均值；穗长：最下端的小穗到穗顶长，随机抽取3穗，取其平均值；叶长：第二个展开叶长度，每个单株随机抽取3片成熟叶测定其长度，取其平均值；叶宽：第二个展开叶中部宽度，每个单株随机抽取3片成熟叶片测其中部宽度 2.1.3结果分析：据今年叶宽的突出变化可将20个居群分成三大类，第一类：窄叶型 如莱芜茶叶口镇，昌乐唐吾镇，莱州等地结缕草，匍匐茎和叶长较长；第二类：宽叶型 如诸城桃林乡、临沂郯城红花镇、莱州柞村镇盟格庄、昌乐红河等地结缕草，匍匐茎和叶长较短；第三类：中间型 即剩余的12个居群，其叶宽，叶长，匍匐茎长均居于中间。 2.2抗旱性分析 2.2.1 试验材料： 徂徕山结缕草 黄前水库结缕草 普照寺结缕草 新品种顶峰结缕草 2.2.2试验方案: 干旱胁迫 测其萎蔫系数和表征萎蔫系数.(萎蔫系数是草坪草出现干旱胁迫时的土壤含水量;表征萎蔫数是草叶片到达到85%以上萎蔫且过夜不恢复的土壤含水量) 附：土壤含水量测定；酒精燃烧法 土壤含水量=（湿重量-干重量）／干重量×100% 2.2.3 结果讨论与分析： 萎蔫系数越高，抗旱性越差；反之，则越强。 由测得的为萎蔫系数可知：13.31%〉11.73%〉8.71%〉7.66% 因此，各结缕草抗旱性顺序由强到弱为： 徂徕山〉普照寺〉黄前水库〉新品种顶峰结缕草 2.3抗盐性分析 2.3.1 试验材料： 供试草种为黄前结缕草.青岛结缕草. 普照寺结缕草. 新品种顶峰.徂来山结缕草。 2.3.2 试验方案: 盐胁迫处理 即Nacl采用5种处理水平0%,0.2%,0.5%,1.0%,2.0%来进行.胁迫 2.3.3 结果与分析 耐盐性强弱为普照寺结缕草〉徂徕山结缕草〉黄前水库结缕草〉新品种顶峰结缕草〉青岛结缕草。 2.4抗寒性分析 2.4.1材料 所收集的山东各地结缕草 2.4.2方法 对其冬季枯萎时间和春季返青时间进行记录 简单分析期抗寒能力 2.4.3结果分析 据绿期长短可知各草抗寒性大小具体比较为 (4)临沂郯城、 (18)泰安马尼拉(19)日照、(21)莱芜茶叶口（230天）> (1)诸城 、（17）顶峰结缕草、(20)桃花峪、 (22)枣庄北山马尼拉（220天）>（3）潍坊临朐冶原镇、（10）莱芜囚龙池、（12）昌乐红河、（15）莱州、(20)桃花峪（210天）>其他地方 2.5分子水平多样性分析 2.5.1材料 所收集的部分具有代表性的结缕草 共20种 2.5.2方法 1.取样：取各结缕草的幼嫩部分 2.提取DNA：液氮中研磨成粉末 SDS提取液提取DNA 3.PCR 扩增： 4.电泳 2.5.3结果记录分析 在相似系数为0.579的水平可明确的分为两大类：一类由日本结缕草、中华结缕草组成，另一类由沟叶结缕草、大穗结缕草、细叶结缕草、兰引3号组成，确定了兰引3号与大穗结缕草的亲缘关系较近。 遗传多样性分析结果表明，EST-SSR可以用于结缕草遗传多样性分析。 2.6 EMS诱变 2.6.1 材料 胶州、沂水、五莲、乳山、海依尔德、白粒、泰山、实验室品种等8种结缕草 2.6.2 方法 EMS处理其种子 观察其生长状况。 2.6.3 结果分析 获得和保存了26盆变异单株。 二、该研究的意义、学术价值和应用前景 结缕草属植物具有抗旱、耐践踏、抗病虫、抗寒、耐瘠和抗盐碱等优良特性,正日益引起国内外草坪草育种和相关研究者的注意。我国是具有丰富的结缕草属种质资源的国家之一，但研究相对薄弱。本课题收集了山东省结缕草及对照种45份种质资源，并进行了形态、抗性、遗传多样性的研究，为开发利用这些珍贵的乡土种质资源提供了理论依据，为结缕草育种提供了资源和理论参考。 首次将小麦、水稻等5种作物中开发的EST-SSR应用于结缕草系统演化和遗传多样性分析研究，对扩大结缕草有效分子标记、研究结缕草系统演化和遗传多样性都具有较高的学术价值。 三、同预期计划和目标比较，说明存在问题与建议 同预期计划和目标比较，基本按原计划方案执行，较完满的完成了预期目标。在种质收集方面，共收集结缕草45个居群，并做到了保存和扩繁的目的；在抗性分析方面，进行了结缕草抗旱、耐盐、抗寒的研究，获得部分结缕草的抗性数据；在遗传多样性方面，利用EST-SSR分子标记技术进行了结缕草系统演化和遗传多样性研究；此外我们还进行了结缕草EMS诱变处理，获得和保存了一些诱变单株。 实际进行过程中存在一些问题： 1首先我们的专业知识还不充足，试验计划做得不够完善，在试验过程中出现了一些不该出现的失误，影响试验进程。 2. 由于时间和经济方面的原因，收集的居群数还不够多；未能对全部结缕草进行分析，主要是因为有些草收集和保存不易，成活量不够。 3.实验室比较紧张，且借用起来不够方便。 建议学校进一步增加对SRT项目的支持面和支持力度。 主持人签字： 20 年 月 日

（如内容较多，可加附页）

指导教师评语（主要对该项目总体执行进展情况、研究结果的学术水平与创新情况、结果的应用前景与效益；主持人及所有参加学生在研究过程中的工作态度、学识水平、实际应用能力表现等进行全面评定）： 该项目以收集的45份山东省结缕草属及对照种为材料，进行了结缕草保种、形态学、抗旱性、抗寒性、抗盐性分析，并首次利用EST-SSR分子标记技术进行了结缕草系统演化和遗传多样性研究，此外还进行了结缕草EMS诱变处理，获得和一些诱变单株。项目总体进展顺利，所研究结果有较高学术价值，特别是EST-SSR分子标记部分在结缕草中应用尚属首次，具有较高创新性。 主持人刘艳丽及项目组成员工作学习态度端正、科研动手能力较强，在课程紧的情况下牺牲节假日，承担了大量种植、管理、科研工作，锻炼了自己，在科研动手能力上得到了很大的提高。 教师签字： 20 年 月 日

学院答辩小组意见： 答辩小组负责人（签字）： 答辩小组成员： 学院（章）: 20 年 月 日

专家组意见： 评审专家组组长签字： 20 年 月 日

SRT项目管理委员会审核意见： 单位（教务处代）公章： 20 年 月 日