山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目申请书

项目名称：不同N、P配比及其喷施Fe肥对花生产量和品质的影响

申 请 人：          王  川

所在学院：    资源与环境学院

专业年级：     2004级资环二班

联系电话：        13255389283

指导教师:       李絮花           职称  副教授

批准日期：   二○○    年       月       日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

填 表 说 明

一、 填写立项申请书前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申请书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，一律要求用打印稿件。

二 、申请书为16K本，于左侧装订成册。一式三份（至少一份原件），由指导教师和所在学院审查并签署意见后报送学生创新基金管理委员会。

三 、“所在单位意见”一栏中，应注明研究人员、时间、条件、政策等方面的保证措施和意见。“项目类别”指A、B、C、D，A—学术论文、社会调查类；B—全国、省级竞赛（决赛）类；C—实验设计和科技制作、科研类；D—其他类。“项目批准号”不填，由学校统一编号。

四、如表格不够，可以加附页。

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  | 氮磷施用比例及铁肥的使用对花生产量及品质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  | c科学实验和科技制作、科研类； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请经费 |  | 2000.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起止年月 |  |  |  |  | 2006.8—2007.3 |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 |  | 王川 |  |  |  | 性别 |  |  | 男 |  |  | 民族 | 汉 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1986.01 |  |  |
|  | 专业年级 |  | 04级资环二班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学院 |  |  | 资源与环境学院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前一学期平均学分绩点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兴趣爱好 |  |  |  |  |  | 运动.看书 |  |  |  |
|  | 前一学期综合测评名次 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 13255389283 |  |  |  |
| 指 导 教 师 | 主要教学 工作简历 |  | 时 间 |  |  | 授课名称 |  |  |  |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学 时 |  |  |  | 授课单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 植物营养学 |  |  |  |  |  | 本科生 |  |  |  | 63 |  |  |  | 资环学院 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 植物营养研究方法 |  |  |  |  |  | 本科生 |  |  |  | 54 |  |  |  | 资环学院 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级植物营养学 |  |  |  |  |  | 研究生 |  |  |  | 25 |  |  |  | 资环学院 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级植物营养研究方法 |  |  |  |  |  | 研究生 |  |  |  | 40 |  |  |  | 资环学院 |  |  |  |
|  | 主要科学研究工作简历 |  | 时 间 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |  |
|  |  |  | 2002-2005 |  |  | 基础研究重大前期研究专项，中国农田养分非均衡化与土壤健康功能衰退研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004-2006 |  |  | 国家自然科学基金项目，小麦籽粒蛋白质和淀粉代谢的调控机制和保优高效技术的研究 高效技术的研究，国家自然科学基金项目， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004-2006 |  |  | 不同施肥制度农田生态系统健康研究 生 态系统健康研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 | 主 要 成 员 ∧ 不 含 申 请 者 ∨ | 姓 名 |  | 性 别 | 出生年月 |  |  |  | 专业年级 |  | 所在学院 |  |  |  | 学习 状况 |  |  | 项目中的 分工 |  |  |  | 签字 |  |
|  |  | 姜丽丽 |  | 女 | 1984.6 |  |  |  | 2004级资环二班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 盆栽实验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蔡晓丽 |  | 女 | 1985.7 |  |  |  | 2004级资环二班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 盆栽实验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 刘军 |  | 男 | 1986.2 |  |  |  | 2004级资环二班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 样品分析 |  |  |  |  |  |
| 二、立项依据（项目的意义、现状分析） 山东省花生的种植面积很大，但由于传统栽培方式和施肥措施缺乏科学性和花生品种的退化，致使产量水平徘徊不前，产油率低，品质较差，经济效益较低。 花生为豆科植物，自身具有固氮能力，实践也表明，花生对氮素的需求量相对较少，仅在花生自身固氮能力（固氮根瘤菌）没有形成的苗期氮施用肥具有一定的效果。 但是，花生对磷素营养的要求很高，适宜的磷素供应可促进根瘤菌固氮能力，改良氮素营养水平，显著促进植株生长繁殖，改善花生品质，在结荚期作用显著。因此，合理的施用磷肥，能起到“以磷增氮”的作用，从而提高花生的氮素营养、产量和品质和改善土壤的氮素肥力。 花生是深根作物，施足基肥可使花生花芽分化早，营养生长和生殖生长，并进时间长，且前期根瘤菌固氮能力强，中后期果针下扎，肥料又难深入，因此施足基肥十分重要。 因此，花生生长过程中，适宜基肥的N/P肥配比是获得花生高产、优质的关键。 然而，近几年在山东省花生种植区，出现了大面积的花生缺铁黄化现象，这一方面与栽培品种和土壤条件有关，另一方面也与肥料的施用不合理、特别是磷肥施用量过多密切相关，因为磷肥的大量施用，使花生对磷的吸收量增加，从而影响到花生对铁的吸收和运转。花生可利用的铁是土壤中亚铁盐（Fe2+），但是在旱地土壤土壤中，施用的铁肥很容易被氧化为花生不能利用Fe3+, 因此铁肥的土施效果很差。 为此，本项目采用盆栽试验和室内分析相结合的方法，研究不同N/P肥配比对花生生长发育、产量和品质的影响，并在此基础上研究喷施铁肥的效果，以期为花生的优质、高产和高效生产中肥料的合理施用提供理论依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目实施方案及实施计划 1、实验方法 本试验采用盆栽试验和室内分析相结合的方法，研究不同N/P肥配比及其喷施铁肥对花生生长发育、产量和品质的影响。 2、实施方案：采用裂区试验设计的方法，设置N、P肥二个试验因素，各取3水平，N肥:0、0.2、0.4 N g/kg；P肥:0、0.2、0.4 P2O5g/kg土；共9个主处理。在此基础上，在花生的开花期设置喷施Fe2SO4和不喷（CK）2个副处理，共设置18个处理，重复4次。 供试土壤为褐土，每盆装入5kg，N、P肥均作基肥一次施入盆钵中，每盆种植4粒奥油79号花生，并在生长中后期用FeSO4溶液进行叶面喷施。 3、观察、分析的项目：观察花生的出苗、生长状况，在果针下扎期观察果针形成情况，并测定叶绿素含量、叶面积等生长指标，收获期收获、计产产量、生物量，并采集植株、果实和土壤样品，分别测定养分含量和果实品质指标（油脂和蛋白质含量）。 4、具体实施计划： 2006.7—2006.8：在资环学院基地采取褐土，分析土壤基础养分含量，装成36盆，并按上述比例一次性施基肥，同时每盆种植奥油79品种各4粒。 2006.8—2006.11：对花生全过程进行管理（浇水，除草等），定期观测并记录花生生长过程中的株高、叶面积大小、叶绿素含量等。 在花生开花期观察并分析不同试验处理的果针下扎情况。并选取取两次重复，叶面喷施FeSO4溶液，另两次重复喷洒等量清水作空白对照。 2006.12—2007. 3：收获期收获花生并计产生物量和产量，测定果实油脂含量、蛋白质含量，并采集土壤和植株样品测定养分含量。 对数据进行分析整理，撰写项目结题报告。 5、可行性分析： 参加人员为资环专业学生，具有肥料学及其相关专业知识，课余时间也有保障，有浓厚的兴趣和极大的干劲，有较强的材料整理分析能力；指导老师经验丰富，并有经费支持，具备完备的实验工具、药品、仪器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、预期成果 1. 揭示不同N/P肥配比对花生地上部分生长发育的影响； 2. 揭示不同N/P肥配比对花生产量和品质的影响； 3. 揭示不同N/P肥配比条件下喷施铁肥对花生生长和产量、品质的影响； 4. 为今后花生的合理施肥提供试验依据。

五、本项目的特点与创新之处 本项目的特点与创新之处在于，采用盆栽试验和室内分析结合的方法，研究不同N/P肥配比及其喷施铁肥对花生生长发育、产量和品质的影响。通过系统研究，可以得到揭示不同N/P肥配比对花生地上部分生长发育的影响、揭示不同N/P肥配比对花生产量和品质的影响、不同N/P肥配比条件下喷施铁肥对花生生长和产量、品质的影响。

六、项目研究基础 主持人与本项目相关的专业知识积累和已取得的成绩。 项目主持人及其他参与者所学的是农业资源与环境专业，学习了《植物学》，《无机化学》，《有机化学》，，《植物生理学》，《仪器分析》，〈〈植物学〉，等相关课程，学习认真，动手能力强，所学知识扎实牢固，具有一定的钻研探索精神，对科学实验具有很浓厚的兴趣。曾获一，二，三等奖学金，及组织管理单项奖等多项奖励。并积极参加多项活动，各项工作都具有较强的责任心，热爱劳动，做事认真。 指导教师的教学、科研工作积累和已取得的工作成绩。 主讲本科生《肥料学》、《农业资源与环境研究方法》、《农产品品质分析》和研究生《现代植物营养研究方法》、《根际营养》等课程。先后参加和主持了山东省自然科学基金、山东省青年基金、山东省科技发展计划、973等项目的研究工作，获得省科技进步三等奖一项。在国内核心期刊发表文章10余篇。 项目组成员的学习情况。 成员们都学习了相关知识，全方面了解掌握有关信息。学习刻苦，态度认真。

七、经费预算 花盆（70）250 种子：50 化学试剂：400 材料费：250 肥料：200 其他费用：500

八、指导教师意见 签字： 年 月 日

九、所在单位意见 单位公章 学院负责人签字： 年 月 日

十、专家评审意见 签字： 年 月 日

十一、主管部门审核意见 单位（教务处代）公章 负责人签字： 年 月 日