| 附件： 项目类别 | 项目批准号 |
| --- | --- |
| C |  |

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目申请书

项目名称：              结缕草种质资源评价

申 请 人：              刘艳丽

所在学院：             资环学院

专业年级：             04草业科学

联系电话：              13954877321

指导教师:       赵岩       职称      讲师

批准日期：   二○○     年       月       日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

填 表 说 明

一、 填写立项申请书前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申请书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，一律要求用打印稿件。

二 、申请书为16K本，于左侧装订成册。一式三份（至少一份原件），由指导教师和所在学院审查并签署意见后报送学生创新基金管理委员会。

三 、“所在单位意见”一栏中，应注明研究人员、时间、条件、政策等方面的保证措施和意见。“项目类别”指A、B、C、D，A—学术论文、社会调查类；B—全国、省级竞赛（决赛）类；C—实验设计和科技制作、科研类；D—其他类。“项目批准号”不填，由学校统一编号。

四、如表格不够，可以加附页。

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  | 结缕草种质资源评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  | C、科学实验和科技制作、科研类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请经费 |  | 6000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起止年月 |  |  |  |  | 2006.5-2007.11 |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 |  | 刘艳丽 |  |  | 性别 |  |  | 女 |  |  | 民族 | 汉 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1984.9 |  |
|  | 专业年级 |  | 04草业科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学院 |  |  | 资源与环境 |  |  |  |  |  |
|  | 前一学期平均学分绩点 |  | 2.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兴趣爱好 |  |  |  |  |  | 植物资源保护、旅游 |  |  |
|  | 前一学期综合测评名次 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 13954877321 |  |  |
| 指 导 教 师 | 主要教学 工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 授课名称 |  |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学 时 |  |  |  | 授课单位 |  |  |
|  |  |  | 2005 |  |  |  | 草坪草育种学 |  |  |  | 03草业科学 |  |  |  | 45 |  |  |  | 资环学院 |  |  |
|  |  |  | 2006 |  |  |  | 草地资源 |  |  |  | 03草业科学 |  |  |  | 36 |  |  |  | 资环学院 |  |  |
|  | 主要科学研究工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |
|  |  |  | 2003-2005 |  |  |  | 国家十五攻关“麦类优异种质基 因源分析及种质创新”（参加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1999-2001 |  |  |  | 泰安市玉米自交系提纯复壮及繁育技术推广”项目（主持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山东省农牧渔丰收计划泰安市一等奖 |  |  |
|  |  |  | 2006-2008 |  |  |  | 省30工程子课题“暖季型草坪草选育” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 | 主 要 成 员 ∧ 不 含 申 请 者 ∨ | 姓 名 |  | 性 别 | 出生年月 |  |  | 专业年级 |  | 所在学院 |  |  |  | 学习 状况 |  |  | 项目中的 分工 |  |  |  | 签字 |
|  |  | 朱翠萍 |  | 女 | 1984.5 |  |  | 04草业科学 |  | 资源与环境 |  |  |  | 良好 |  |  | EST-SSR |  |  |  |  |
|  |  | 艾金涛 |  | 男 | 1985.2 |  |  | 04草业科学 |  | 资源与环境 |  |  |  | 良好 |  |  | 形态学分析 |  |  |  |  |
|  |  | 王靖 |  | 女 | 1986.12 |  |  | 04草业科学 |  | 资源与环境 |  |  |  | 良好 |  |  | 抗性分析 |  |  |  |  |
|  |  | 徐丽娟 |  | 女 | 1987.11 |  |  | 04草业科学 |  | 资源与环境 |  |  |  | 优良 |  |  | 数据分析 |  |  |  |  |
|  |  | 温涛 |  | 男 | 1986.1 |  |  | 04草业科学 |  | 资源与环境 |  |  |  | 良好 |  |  | EST-SSR |  |  |  |  |
|  |  | 李文光 |  | 男 | 1986.11 |  |  | 04草业科学 |  | 资源与环境 |  |  |  | 良好 |  |  | 抗性分析 |  |  |  |  |

二、立项依据（项目的意义、现状分析） 结缕草目前在世界上需求很大，是极受人们关注的暖季型草坪草，具有适应性广、抗旱、耐瘠、抗盐碱、寿命持久等优良特性。国外研究表明，抗旱低需水型结缕草可以节约灌溉用水50％以上，所以它符合当今城市建设节水的发展趋势。 近年来，国外对结缕草种质资源的收集、研究和新品种选育十分重视，特别是美国虽然没有结缕草资源，却靠收集别国资源而育出了世界上最多的结缕草品种。中国是结缕草资源最丰富的国家，共有5个种和一个变种；结缕草在山东省是乡土草种，有4个种在山东分布广泛。遗憾的是我国虽然是结缕草资源大国，选育出的坪用品种十分缺乏，仅青岛结缕草、华南半细叶结缕草，辽东结缕草3个品种。 加快研究开发我国结缕草资源, 对于培育结缕草新品种，保护乡土草种、保护基因资源具有重要的现实意义和长远的战略意义。

三、项目实施方案及实施计划 实施方案、实施办法、具体实施计划及可行性分析。 主要技术路线如图所示： 种质资源收集 EST-SSR 形态学种质资源评价 资 源 保 存 、 保 护 分子 育种 平台 建设 生理学种质资源评价 课题实施1年半，2006.5-2007.11。 年度安排计划为： 2006.5-2006.12 已收集资源的形态学、生理学评价；进一步广泛收集种质资源； 2007.1-2007.8 新收集资源的形态学、生理学评价；种质资源的分类、鉴定及分子标记研究； 2007.9-2007.11 数据整理；资源多样性分析；论文撰写 可行性分析： 本项目指导教师一直从事植物遗传资源研究，在农学院期间专门对小麦及其近缘属基因组进行了研究，在中国农科院品资所期间对冰草等P基因组植物有比较深入的研究，目前主要从事草资源多样性研究； 草业科学系在结缕草研究方面一直走在全国前列，曾育出了结缕草品系一个，2001年承办了“结缕草开发与草种国产化学术研讨会”； 目前我们已经收集了山东省结缕草属植物20个居群，为课题的先期工作提供了基础； 草业科学是我们的本专业，研究兴趣浓厚。

四、预期成果 - 调查、收集并保存山东省乡土特色结缕草种质资源50-100份 - 结缕草形态学、生理学等角度的种质资源评价 - 开展结缕草资源遗传多样性研究，搭建结缕草分子育种平台 - 在核心期刊发表相关论文1-2篇。

五、本项目的特点与创新之处 本课题主要创新点是： 1、广泛收集、保存山东省结缕草种质资源，保护山东省特色乡土草种。 2、首次将EST-SSR分子标记技术应用于结缕草植物遗传多样性研究。 3、提出山东省结缕草资源的有效保护和持续利用的方法与策略。

六、项目研究基础 主持人与本项目相关的专业知识积累和已取得的成绩： 主持人的专业是草业科学，热爱本专业，学习成绩优良，并希望从事中国特色草资源优异基因的挖掘工作，从而实现绿化祖国荒漠地带的梦想。已利用寒暑假时间自学了有关草坪草种、资源保护、草坪草育种等相关知识，并对对我国草坪现状及发展前景作过详细调查；广泛查阅了结缕草方面的资料，对结缕草资源有深入的了解。 指导教师的教学、科研工作积累和已取得的工作成绩： 指导教师目前在草业科学系工作，主讲“草坪草与牧草育种学”、“草地资源” 等课程；2001年主持的课题“泰安市玉米自交系提纯复壮技术研究”获山东省农牧渔丰收奖市一等奖；曾参加的科研项目有：国家863重大专项“小麦高效分子育种体系的建立及优质多抗新品种的选育”，国家十五攻关“麦类优异种质基因源分析及种质创新”，农业部产业结构调整重大专项，山东省30工程子课题等。 项目组成员的学习情况： 刘艳丽：学习成绩优良，实践能力较强，对植物了解丰富，曾获社会实践单项奖学金，富有创新意识，热爱草业科学。 朱翠萍：学习成绩优秀，曾获两次二等奖学金、一次组织单项奖、一次优秀团干部。 艾金涛：学习成绩优良，多次获得奖学金，对专业比较感兴趣，富有创造力，头脑灵活。 王靖：学习成绩优秀，曾获两次二等奖学金，文笔不错。 徐丽娟：学习成绩优秀，多次获得一等奖学金，自学能力强，思维敏捷，创新意识强，并且对生物技术——遗传变异有极高兴趣，希望通过SRT来释疑。 李文光：学习成绩优良，多次获得奖学金，热爱草业科学 温涛：学习成绩优良，多次获得奖学金及体育单项奖，对生物技术比较感兴趣。

七、经费预算 差旅费：2000元（种质资源调查、搜集等） 材料费：3500元（实验试剂、PCR用酶、肥料、耗材） 资料费：500元（文献、书籍、印刷费用） 总 计：6000元

八、指导教师意见 本项目特色鲜明，应用技术先进，技术路线合理，项目参加人员专业基础好，学习优良，学习兴趣浓厚，专业思想牢固；本项目的实施对山东省特色草种—结缕草的保护具有现实意义，首次将新型分子标记技术EST-SSR应用于结缕草遗传研究，是项目特色之一。 我同意刘艳丽等同学的研究项目，并会与他们一道把项目完成好。 签字： 年 月 日

九、所在单位意见 单位公章 学院负责人签字： 年 月 日

十、专家评审意见 签字： 年 月 日

十一、主管部门审核意见 单位（教务处代）公章 负责人签字： 年 月 日