| 附件： 项目类别 | 项目批准号 |
| --- | --- |

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目申请书

项目名称：  城市屋顶绿化植物筛选及基质配制

申 请 人： 李春晓

所在学院： 资源与环境学院

专业年级： 04级草业科学

联系电话： 13581141928

指导教师:   张志国                  职称：教授

批准日期：   二○○     年       月       日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

填 表 说 明

一、 填写立项申请书前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申请书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，一律要求用打印稿件。

二 、申请书为16K本，于左侧装订成册。一式三份（至少一份原件），由指导教师和所在学院审查并签署意见后报送学生创新基金管理委员会。

三 、“所在单位意见”一栏中，应注明研究人员、时间、条件、政策等方面的保证措施和意见。“项目类别”指A、B、C、D，A—学术论文、社会调查类；B—全国、省级竞赛（决赛）类；C—实验设计和科技制作、科研类；D—其他类。“项目批准号”不填，由学校统一编号。

四、如表格不够，可以加附页。

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  | 城市屋顶绿化植物筛选及基质配制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  | A、学术论文、社会调查类； B、全国、省级竞赛（决赛）类； C、科学实验和科技制作、科研类； D、其他类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请经费 |  | 3000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起止年月 |  |  |  |  | 2006.5-2007.5 |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 |  | 李春晓 |  |  | 性别 |  |  | 女 |  |  | 民族 | 汉 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1986.3 |  |
|  | 专业年级 |  | 04级草业科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学院 |  |  | 资源与环境学院 |  |  |  |  |  |
|  | 前一学期平均学分绩点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兴趣爱好 |  |  |  |  |  | 运动、创新 |  |  |
|  | 前一学期综合测评名次 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 13581141928 |  |  |
| 指 导 教 师 | 主要教学 工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 授课名称 |  |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学 时 |  |  |  | 授课单位 |  |  |
|  |  |  | 2005 |  |  |  | 草坪管理 |  |  |  | 本科 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 |  |  |  | 温室管理 |  |  |  | 本科 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  |  |  | 景观生态 |  |  |  | 研究生 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要科学研究工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |
|  |  |  | 2001－2006 |  |  |  | 花卉育苗基质研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2002－2006 |  |  |  | 草坪与地被植物引种与开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 | 主 要 成 员 ∧ 不 含 申 请 者 ∨ | 姓 名 |  | 性 别 | 出生年月 |  |  | 专业年级 |  | 所在学院 |  |  |  | 学习 状况 |  |  | 项目中的 分工 |  |  |  | 签字 |
|  |  | 颜妍 |  | 女 | 1985.7 |  |  | 04级草业科学 |  | 资源与环境学院 |  |  |  | 良好 |  |  | 植物的筛选 |  |  |  |  |
|  |  | 庄汝华 |  | 男 | 1984.4 |  |  | 04级草业科学 |  | 资源与环境学院 |  |  |  | 良好 |  |  | 基质的配制 |  |  |  |  |
|  |  | 王力园 |  | 女 | 1983.1 |  |  | 04级草业科学 |  | 资源与环境学院 |  |  |  | 良好 |  |  | 水层和隔离层的设计 |  |  |  |  |
|  |  | 李春燕 |  | 女 | 1985.11 |  |  | 04级草业科学 |  | 资源与环境学院 |  |  |  | 良好 |  |  | 具体实验操作 |  |  |  |  |
|  |  | 张兴兴 |  | 男 | 1986.11 |  |  | 04级草业科学 |  | 资源与环境学院 |  |  |  | 良好 |  |  | 搜集所需资料 |  |  |  |  |

| 二、立项依据（项目的意义、现状分析） 1、屋顶绿化是用植物材料来覆盖平台屋顶的一种绿地形式。它的功能如下： （一）保护建筑 经过绿化的屋顶能够吸收夏季的太阳辐射，有效地阻止屋顶表面温度升高，降低室内的温度，减轻阳光暴晒引起的热胀冷缩和风吹雨淋，保护建筑物防水层、屋面等，延长建筑物的寿命。 (二)隔热保温，节约能源 屋顶绿化可以取代屋顶的保温层，起到冬季保温、夏季隔热的作用。同时，屋顶绿化可以抑制建筑物内部温度的上升，增加湿度，减弱阳光反射，防风，对小环境的改善有显著效果。针对日益严重的“城市热岛”效应，屋顶绿化是一条有效的解决途径。绿化后的屋顶成为冬暖夏凉的“绿色空调”，大面积屋顶绿化的推广有利于缓解城市的能源危机。 （三）美化城市 屋顶绿化可以美化城市高层建筑周围的环境，创造与周围环境相协调的城市景观。同时，它可以软化硬质建筑物线条给人们带来的烦躁感，使城市更自然、更人性化，这可以为生活在大都市的人们提供休闲娱乐的空间，促进建设和谐社会。它创造的绿色空间具有宣传效果，可以帮助商业设施和娱乐设施聚集和吸引游客。 （四）改善生态 由于城市的不断扩张，扰乱了当地的生态系统，破坏了生态平衡，使很多当地固有物种消失。城市屋顶由于地处高空，光照足，人为干扰少，正是城市中较为理想的自然资源保护场所。通过绿地的多样化来实现城市生态系统的多样性，从根本上改善城市环境。改善环境交通工具及住宅、写字楼的空调设备造成了城市空气污染，绿化屋顶的植物覆盖层可以吸收部分有害气体，吸附空气中的粉尘，具有净化空气的作用。 2、 屋顶绿化在我国问题与挑战及发展潜力分析 屋顶绿化由于受栽培条件、植物种类的限制，确实不可能达到普通绿地的水平。但是，目前城市的发展趋势已经不允许我们在市中心大规模建设绿地了，面积巨大的裸露屋顶，将是城市增加绿色、改善生态环境的最大待开发空间。目前，我国还未能较成熟的掌握该项技术，由于屋顶气候条件差，选择耐贫瘠、耐干旱的植物仍然是一个有待进一步研究的难题。并且，屋顶所能承受的重力有限，培植轻质的保水保肥的基质更是该项技术的拦路虎。 3、植物筛选和基质是屋顶绿化的关键技术 1） 关于植物选择，第一，考虑到安全问题，屋顶绿化中尽量不要搞太大规格的乔木，花灌木只要结构允许、土层够的都可以上；第二，要注意植物的生态习性，耐干旱、耐瘠薄的。因为景天科植物适应高山低温、干燥、风大、紫外线强的生境，植株密集丛生或长成团状、垫状。其体态、叶形、花色俱美，可供观赏。所以主要选择景天科植物进行试验。 2）、我们既要保证植物健康成长，又要保证屋顶的负重限度，配置出合适厚度的轻质营养土壤是屋顶绿化工作的重中之重。我们将通过试验得出最适宜的土壤基质。 4、现状： 德国作为最先开发屋顶绿化技术的国家，在新技术研究方面保持着世界领先的地位，日本、美国等对屋顶绿化的技术研究以及发展均是基于德国的基本理论。和国外的屋顶绿化技术相比，中国还处在研究的阶段，相关的材料检测标准、设计规范标准、施工规范以及相关的验收标准都还没 有国家标准或者规范出台。 三、项目实施方案及实施计划 实施方案： 对平台屋顶绿化所铺设的防水层、隔离层、土壤层所需的材料进行实验和筛选，同时重点配置出适合屋顶绿化的人工轻质保水营养土壤基质和选择出适合当地气候和环境的植物。 - 植物：景天类植物（佛甲草、玉吊钟、结缕草¦、垂盆草等四种） 野生草类：（狗尾草、草地早熟禾、细羊茅、荠菜四种） 野生花卉：（一串红、菊花、迎春、月季、牵牛花、黄花等6个种） 2、基质：选用混合基质，其中有草炭、蛭石、珍珠岩，土壤改良剂等 3、灌溉条件：节水灌溉设施：微喷系统 4、施肥：资环学院生产的控释肥 具体实施计划： - 从2006年5月开始，先在南校区外草业科学的试验基地搭建六个模拟屋顶平台（2m*1m），预计需要两个周的时间，同时在该时期内准备植物及配制基质材料。 - 整个试验分为六组，每组分配如下： 组号; 基质厚度（cm）; 选用植物. 1; 10; 佛甲草、结缕草、. 2; 10; 玉吊钟、垂盆草. 3; 15; 佛甲草、结缕草、. 4; 15; 玉吊钟、垂盆草. 5; 20; 佛甲草、结缕草、. 6; 20; 玉吊钟、垂盆草. 完成以上准备工作预计需一周时间，在此期间开始记录实验。 - 开始，每三天观察一次，对其适当的浇水施肥，并观察各组长势，记录现象。等草种发芽之后，每隔一天观察记录一次。等长势稳定之后，每周观察记录一次，并根据需要适量施肥。期间，及时处理可能遇到的病虫害和突发病症。 - 以一年为一个观察周期，根据植物的长势及对环境气候的适应，筛选出最适合在当地进行屋顶绿化的植物品种和所需要的基质。 - 根据现象及实验记录得出结论，完成论文。 可行性分析： 1、国外已有大量的研究与成果可参照，屋顶绿化在德国：80％的屋顶绿化都是轻型草坪屋顶绿化。这种屋顶绿化是一种非常有效的对于被侵占土地的补偿形式，同时也是对城市化的一种补偿。屋顶绿化在美国：专家测算芝加哥所有建筑的屋顶绿化可使其每年节约能源约1亿美元，最高节约720兆瓦特，相当于几座燃煤电厂的发电量。 2、国内已有成功与失败的经验教训，北京第一个屋顶草坪建在左家庄办事处，经受了6年不浇水、不施肥、不修剪的考验，发挥了降尘、降噪、节水、节电、节气的环境保护作用。但植物材料选择、基质配制缺乏研究，出现很多问题，植物退化、烂根、屋顶渗漏、杂草现象常有发生。如何处理这些问题便是我们研究的目的所在。目前，我国还缺乏真正专业的屋顶绿化施工队伍，不少“半路出家”的所谓“屋顶绿化专业公司”做工程时并没有规范地施工操作，甚至是“跟着感觉走”，而很多监理方对屋顶绿化的工艺要求也不甚了解。可以说，目前我国整个屋顶绿化行业都需要相关机构来系统地进行实验和研究。因此，我们选择的这个课题很有创造性和必要性，以及良好的前景。 3、我们作为草业专业的学生已经学习了部分基础的专业课程，并且在课外时间了解了许多相关知识，对于该课题有研究的优势。我们小组的同学对该课题都有很浓厚的兴趣，并且都具有吃苦耐劳的钻研精神。在分配方面，我们最大限度的发挥每个人的优势，相互配合，一定会成为一个默契的团体。 4、指导老师作为草业方面的权威，在花卉育苗基质研究，草坪与地被植物引种与开发等方面有深入的研究，创作过大量的相关著作，他有能力为我们提供大量的信息及理论指导，是我们试验坚强的后盾。. |  |
| --- | --- |
| 四、预期成果 1、 选出适宜的植物 2、 配制出相应的基质 3、 得到一套屋顶绿化工程技术与管理技术 |  |
| 五、本项目的特点与创新之处 本项目虽然现在国内已经开始进行，但仍然面临严峻的考验。如没有合适的植物，对于基质的配置技术还不成熟。我们的试验重点就是解决这两个问题。我们通过多组对比的方法，将选出最优的植物品种和最适宜的土壤。一旦取得突破选择出适合目前本地区屋顶绿化的植物材料，配制出重量轻，保水保肥性能强的基质，那将在城市上空创造一片怡人的绿意，为社会创造出意想不到的经济效益，社会效益和生态效益。 |  |
| 六、项目研究基础 主持人与本项目相关的专业知识积累和已取得的成绩。 李春晓同学作为草业专业的学生学习了一些基础的专业知识，并且在课外涉猎了大量的相关知识，了解了许多信息和行情。相信通过实验一定可以取得预期的成绩。 指导教师的教学、科研工作积累和已取得的工作成绩。 指导教师长期从事草坪、地被、花卉、基质方面的研究与教学工作，积累了丰富的资料与经验。 项目组成员的学习情况。 颜妍同学学习成绩优秀，连续拿过两次一等奖学金，学习能力强，对专业知识有浓厚的兴趣和扎实的基础。 庄汝华同学对各科知识都掌握得比较全面，并且有很高的责任心，又创新的思维。 王力园同学兴趣广泛，学习认真 ，对待各项任务坚持不懈，追求卓越，具创新精神。 李春燕同学有极高的学习上进心及学习热情，成绩优秀，并且在进行工商管理双专业的学习，有独特的视角。 张兴兴同学聪明好学，新意不断，精力充沛，并且不怕吃苦。 |  |
| 七、经费预算 预计购买新型防水材料以及搭建平台用料1500元，实验需要消耗水电300元，用到肥料300元，购买各植物种子400元，配制基质400元，复印材料等100元。总计3000元。 |  |
| 八、指导教师意见 选题新颖，结合专业特点，符合社会需求，实用性强，设计合理，有一定深度。建议立项资助 签字： 年 月 日 |  |
| 九、所在单位意见 单位公章 学院负责人签字： 年 月 日 |  |
| 十、专家评审意见 签字： 年 月 日 |  |
| 十一、主管部门审核意见 单位（教务处代）公章 负责人签字： 年 月 日 |  |