| 附件： 项目类别 | 项目批准号 |
| --- | --- |

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目申请书

项目名称：高效磷细菌菌株的筛选与鉴定

申 请 人：             张士萍

所在院部：         资源与环境学院

专业年级：       农业资源与环境专业

联系电话：           13695382156

指导教师:            周波          职称  讲师

批准日期：   二○○     年       月        日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

填 表 说 明

一、 填写立项申请书前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申请书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，一律要求用打印稿件。

二 、申请书为十六开本，复印时用B5复印纸，于左侧装订成册。一式三份（至少一份原件），由指导教师和所在院（部）审查并签署意见后报送学生创新基金管理委员会。

三 、“所在单位意见”一栏中，应注明研究人员、时间、条件、政策等方面的保证措施和意见。“项目类别”指A、B、C、D，A—学术论文、社会调查类；B—全国、省级竞赛（决赛）类；C—实验设计和科技制作、科研类；D—其他类。“项目批准号”不填，由学校统一编号。

四、如表格不够，可以加附页。

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  | 高效磷细菌菌株的筛选与鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  | C、科学实验和科技制作、科研类； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请经费 |  | 1650元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起止年月 |  |  |  | 2006. |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 |  | 张士萍 |  |  | 性别 |  |  | 男 |  |  | 民族 | 汉 |  | 出生年月 |  |  |  | 1984.8 |  |
|  | 专业年级 |  | 04资环一班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 院部 |  | 资源与环境学院 |  |  |  |  |  |
|  | 前一学期平均学分绩点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兴趣爱好 |  |  |  |  | 电脑，篮球 |  |  |
|  | 前一学期综合测评名次 |  | 第四名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  | 13695382156 |  |  |
| 指 导 教 师 | 主要教学 工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 授课名称 |  |  |  | 授课对象 |  |  | 学 时 |  |  |  | 授课单位 |  |  |
|  |  |  | 1995－2006 |  |  |  | 微生物学 |  |  |  | 生物共程生物技术 |  |  | 90 |  |  |  | 生物科学学院 |  |  |
|  |  |  | 1995－2006 |  |  |  | 环境微生物学 |  |  |  | 环境科学 |  |  | 72 |  |  |  | 生物科学学院 |  |  |
|  |  |  | 1995－2006 |  |  |  | 微生物试验技术 |  |  |  | 生物工程 |  |  | 150 |  |  |  | 生物科学学院 |  |  |
|  | 主要科学研究工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |
|  |  |  | 2005－2006 |  |  |  | 环境微生物资源收集整理与共享平台建设（国家科技基础条件平台建设子项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2001－20005 |  |  |  | 无公害饲料添加剂研究（“十五”“863”项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2002－2004 |  |  |  | 成都府南河水污染原位修复的研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 | 主 要 成 员 ∧ 不 含 申 请 者 ∨ | 姓 名 |  | 性 别 | 出生年月 |  |  | 专业年级 |  | 所在院部 |  |  |  | 学习 状况 |  | 项目中的 分工 |  |  |  | 签字 |
|  |  | 曹庆森 |  | 男 | 1986.07 |  |  | 04资环一班 |  | 农业与资环学院 |  |  |  | 优 |  | 采样 |  |  |  |  |
|  |  | 陈永亮 |  | 男 | 1985.12 |  |  | 04资环一班 |  | 农业与资环学院 |  |  |  | 优 |  | 分离 |  |  |  |  |

二、立项依据（项目的意义、现状分析） 现状：近年来，由于农业生产化肥价格据高不下，以及长期用化肥带来的土壤板结、地力下降、生态破坏、环境污染和农产品质量下降，生物肥料的开发、推广应用受到了农业科技界的高度重视。生物肥料作为一种新的农业技术措施，在发展高产、优质、高效农业中的作用正逐渐为人们所认识。 依据：磷是植物生长不可缺少的营养元素，土壤中含有大量的磷元素，但99％的磷元素为无效磷，植物不能直接利用，而平时我们用的化肥虽能解一时之需，但随之所带了的环境问题却不易解决，且效期较短；但如果用磷细菌肥料（磷细菌肥料就是能把土壤中的无效磷转化为有效菌的一种微生物制剂）不仅可以解决磷素的供应，提高作物的品质和产量，而且不会产生环境问题，属于绿色肥料；既保护了环境，又节约了资源 ，提高了利用效率

三、项目实施方案及实施计划 实施办法、 本试验是使用室外取样与室内试验分析相结合的方法。 实施方案 第一阶段：第一步：课题前期准备 包括相关背景资料的收集、整理与学习，基本技能操作的进一步熟练，相关材料的准备，进一步明确、完善项目实施的具体环节。 第二阶段：样品采集与菌种分离 - 确定三个区域，分季分别采样，对三个不同区域不同季节的土系状况进行分析检测，了解三个区域不同季节的土壤肥力和微生物分布状况。 - 利用微生物分离选择培养基，针对土壤中磷细菌进行分离筛选，获得无机磷、有机磷有效菌株若干。 第三阶段：无害高效菌株筛选与特性研究 - 对所获得的菌株的理化特性和生理生化特性进行研究，剔除有害菌株，了解菌株最适合生长条件及其它特性进行描述。 - 针对无害菌株进行效价测定，利用诱变育种等方法筛选出高效分解利用有机磷和无机磷菌株各2－3株，并对其效价进行对比描述。 第四阶段：对所得磷细菌的肥效进行测定 利用无机磷肥和磷细菌肥料进行农作物培育，做对照实验。

| 阶段分期 第一阶段：约一个月 第二阶段：约两个月 第三阶段：约五个月 第四阶段：约四个月 可行性分析。 1、本试验的指导老师在生物肥料方面有丰富的实践经验，从事这方面的研究多年，并取得了丰硕的成果，为我们课题的顺利进行提供了有力保障。 2、我们进行课题研究的实验室硬件设施齐全，为我们工作顺利进行提供了可靠保证。 3、参加人员都具有一定的专业知识和操作动手能力，对本课题都有浓厚的兴趣和极大的干劲，为我们的成功奠定了基础。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 四、预期成果 1.能取得一种或几种新的磷细菌肥料的配方。 2.对相关的微生物有了更深入的研究与更理性的认识。 3.为以后大规模生产提供试验依据。 4.切实增强同学们实践和创新能力。 |  |
|  | 五、本项目的特点与创新之处 本课题旨在对新的磷细菌肥料的研制。 |  |
|  | 六、项目研究基础 主持人与本项目相关的专业知识积累和已取得的成绩。 项目主持人所学习的专业为农业资源与环境专业，学习了《普通微生物学》《普通微生物试验》《植物学》《植物学试验》等相关课程，并取得了优异成绩；本人对微生物有浓厚兴趣，并具有一定的钻研探索精神；曾获一二等奖学金和单项奖，并积极参加各项活动，并具有较好的责任心。 指导教师的教学、科研工作积累和已取得的工作成绩。 项目指导老师从事教学和科研多年，主讲《微生物学》《环境微生物学》《微生物试验技术》等，有很强的专业理论知识和实践能力;另外还从事环境微生物资源的收集整理与共享，无公害饲料添加剂研究，成都府南河污染原位生态修复等工作，并取得优异成果。 项目组成员的学习情况。 成员们对本课题热情很高，能积极投身于科研中去，态度认真，学习刻苦，成绩优秀， 有很强的责任心。 |  |
|  | 七、经费预算 器材费150元 交通费700元（经常往返于南北校） 材料费300 元 其他500元 共1650元 |  |
|  | 八、指导教师意见 签字： 年 月 日 |  |
|  | 九、所在单位意见 单位盖章 院（部）负责人签字： 年 月 日 |  |
|  | 十、专家评审意见 签字： 年 月 日 |  |
|  | 十一、主管部门审核意见 单位盖章 负责人签字： 年 月 日 |  |