| 项目类别 | 项目批准号 |
| --- | --- |
| C |  |

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目申请书

项目名称：  岩石边坡生态恢复有机基材配方的研究

申 请 人：         臧    学    彗

所在院部：          资源与环境学院

专业年级：         05级草业科学一班

联系电话：             13581191917

指导教师:     陈为峰          职称   副教授

批准日期：        年       月        日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

填 表 说 明

一、 填写立项申请书前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申请书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，一律要求用打印稿件。

二 、申请书为十六开本，于左侧装订成册。一式三份（至少一份原件），由指导教师和所在院（部）审查并签署意见后报送学生创新基金管理委员会。

三 、“所在单位意见”一栏中，应注明研究人员、时间、条件、政策等方面的保证措施和意见。“项目类别”指A、B、C、D，A—学术论文、社会调查类；B—全国、省级竞赛（决赛）类；C—实验设计和科技制作、科研类；D—其他类。“项目批准号”不填，由学校统一编号。

四、如表格不够，可以加附页。

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  | 岩石边坡生态恢复有机基材配方的研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  | A、学术论文、社会调查类； B、全国、省级竞赛（决赛）类； √C、科学实验和科技制作、科研类； D、其他类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请经费 |  | 2000元 |  |  |  |  |  |  |  | 起止年月 |  |  |  |  | 2007.3-2008.6 |  |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 |  | 臧学彗 |  |  | 性别 |  | 女 | 民族 |  | 汉 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1986.9 |  |  |  |
|  | 专业年级 |  | 05级草业科学一班 |  |  |  |  |  |  |  | 院部 |  |  | 资源与环境学院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前一学期平均学分绩点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兴趣爱好 |  |  |  |  |  | 音乐，运动 |  |  |  |  |
|  | 前一学期综合测评名次 |  | 班级第二名、一等奖学金 |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 13581191917 |  |  |  |  |
| 指 导 教 师 | 主要教学 工作简历 |  | 时 间 |  |  | 授课名称 |  |  |  | 授课对象 |  |  | 学 时 |  |  |  | 授课单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005.3—6 |  |  | 农田水利学 |  |  |  | 土管03 |  |  | 56 |  |  |  | 资环学院 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005.9-11 |  |  | 草坪工程学 |  |  |  | 草业03 |  |  | 36 |  |  |  | 资环学院 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005.5-6 |  |  | 运动场草坪 |  |  |  | 草业03 |  |  | 36 |  |  |  | 资环学院 |  |  |  |  |
|  | 主要科学研究工作简历 |  | 时 间 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2002-2005 |  |  | 黄河三角洲草地生态系统营养循环过程与机理研究，省自然基金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2002-2006 |  |  | 黄河三角洲湿地保护工程（中日韩国际合作） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004-2007 |  |  | 葡萄钾肥效应与产地环境评价（中日韩国际合作） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 | 主 要 成 员 ∧ 不 含 申 请 者 ∨ | 姓 名 |  | 性 别 | 出生年月 |  | 专业年级 |  |  | 所在院部 |  | 学习 状况 |  |  | 项目中的 分工 |  |  |  | 签字 |  |  |
|  |  | 黄建丽 |  | 女 | 1986.1 |  | 05草业一班 |  |  | 资环学院 |  | 良好 |  |  | 项目实施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陈 鹏 |  | 男 | 1985.4 |  | 05草业一班 |  |  | 资环学院 |  | 良好 |  |  | 项目实施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刘丰江 |  | 男 | 1987.67 |  | 05草业一班 |  |  | 资环学院 |  | 良好 |  |  | 项目实施 |  |  |  |  |  |  |
| 二、立项依据（项目的意义、现状分析） 随着经济的发展，资源开发与环境建设的矛盾越来越受到人们的关注。近年来我国大量矿山、采石场开发以及交通要道建设，形成了大量裸露的岩石坡面, 其中仅高速公路建设每年形成的边坡面积就达2-3亿m2，而石质边坡的面积约为1000-1500万m2。这些人为形成的大量的岩石边坡，既破坏了植被,有损生态景观，又容易造成水土流失，既与宛延起伏山体的自然景观不相一致，也与森林植被的绿色景观不相协调，更与当前我国生态环境和可持续发展建设不相融合。石质边坡的生态恢复已成为我国生态环境建设中急需解决的一个重大难题。 传统的边坡防护措施（如喷锚、浆砌片石骨架、水泥骨架、挡土墙等），虽然能有效确保边坡的稳定，但与周边的景观协调性差，满足不了现代城市景观和人们追求舒适环境的要求。而传统的岩质边坡绿化方法则是在坡脚栽植攀援植物(如爬墙虎)、坡顶栽植垂吊植物(如蟛蜞菊)，或在岩面上挖种植槽或鱼鳞坑栽植攀援、垂吊植物及花灌木等以实现绿化。这些方法简单易行，但施工速度慢，重要的是岩面达到完全覆盖往往需很长时间(2-3年)。 目前采用较多的石质边坡快速生态恢复是喷混植生技术（也叫客土喷播技术）。采用客土喷播防护边坡，主要靠植物根系的锚固作用和加筋作用来实现，植物根系垂直扎入深处较为稳定的岩土层，如同在边坡上打了无数的锚杆，对边坡起到锚固和加筋的作用，把整个边坡连接成有机统一体；此外，植物的茎叶能避免坡面被雨水直接冲刷，并能有效减缓地表径流速度，从而起到保护边坡的作用。客土喷播不仅可以涵养水源，减少水土流失，而且还可以净化空气，保护生态，美化环境，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益；因此，客土喷播成为目前一种新兴、有效、经济的生物护坡和生态快速恢复技术。 边坡生态护坡技术的应用在发达国家已有很长的历史，如美国于1936年在南加利福尼亚州的Angeles Crest公路边坡治理中就应用生态护坡技术；日本的边坡绿化起步较早，他们的生态护坡几乎与公路建设同步发展，迄今已有半个多世纪的历史，近年来，绿化网护坡、厚层基料喷射、植被型混凝土等已成为日本最为广泛的生态护坡技术。厚层基料喷射护坡技术是日本于1976年首先开发出来的，主要用于软弱岩石边坡的生态防护。 客土喷播技术在20世纪90年代从日本传入我国，在2000年，已有岩石坡面喷混快速绿化新技术的报道。2002年以来，该技术业已在广东、湖南、四川等省开始大面积推广应用，此后陆续开展了类似于客土喷播技术的有关研究，并取得了一定的进展。但该技术作为一门新兴边缘学科，目前尚处于理论研究与应用技术的摸索阶段。。 喷混植生新技术的核心是在岩质坡面上塑造一层既能让植物生长发育的种植基质， 能不被冲刷的多孔稳定结构体，这是边坡生态修复与防护的关键因素。因此有机基材（客土材料）的组成是否科学，配比是否合理，理化性质是否适宜，不但影响客土层的开裂与剥离，而且影响护坡植物种子的发芽生长及成坪。喷混植生基质材料养分状况和pH值调控，持水性、保水性、通透性以及基质硬化块体的剪切强度和硬度指标等基础研究基本尚属空白，缺乏系统的研究与统一的规范标准。另外喷混植生技术目前仅能解决部分草种绿化问题，乔、灌木喷播技术尚未解决，只有解决好植物的筛选与优化搭配问题，才能形成近似顶级群落的稳定生态系统，实现可持续的生态恢复。总之，目前该技术实践应用很多，但由于缺乏对基质理化性状及其化学稳定性的系统了解，技术支撑不够，在基质的使用和管理上还存在着一定的经验性和盲目性，护坡植物材料的选择上也存在一定的盲目性。目前很多地方岩石边坡绿化生态系统实施2—3年后出现退化以及完全失败的大量工程充分证明了急需进行深入研究的必要性。 本课题旨在通过有机基材材料的优化筛选，然后结合配比试验和理化性状测试，按照绿化植物的基本土壤环境特征要求，采取合理的营养与PH以及水气等理化性状的调控技术，获取基本合理的有机基材配方；在此基础上，开展适宜护坡植物筛选与适应性评价，根据植物的适应性评价，进一步调整基材配方技术，最终确定科学合理的有机基材通用配方以及根据具体植物或植物组合的专用配方，为石质边坡生态恢复提供可靠的技术支撑和理论依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目实施方案及实施计划 1、实施方案 1.1 查阅各种文献资料以及有关调查，根据各种材料的基本性质及其组合后的可能变化，结合植物的生长基本需求，确定有机基材的基本组配材料，并搜集齐全。 1.2 按照护坡主要植物对生长基质的理化性状的基本需求条件以及岩石护坡对有机基材的特殊要求，参考已有公开数据，对确定的各种基本材料进行混配，经过大量理化性状（主要包括容重、通气孔、毛管孔、总孔隙、持水性、保水性、PH值、有机质、有效N、有效P、有效K、养分释放率等等）以及其他要求性状（主要包括黏结度）的对比测试，获得能满足以上基本要求的各种通用配方（控制在6种左右）。 1.3 根据配置的通用配方基材，选择结缕草（代表草类）与金鸡菊（代表地被花卉）两种多年生地被植物进行配方筛选与植物适应性评价。评价试验在室外进行。试验采用底面直径为10cm，深为 8cm 的培养钵。分别装入基质及对照土壤。共20个处理（6种配方2种植物材料计12个处理，6个空白对照处理（不种植物），2个土壤种植对照处理），每个处理设6个重复。4月播种，每钵结缕草播种100粒，金鸡菊10粒。以后每天观测其出苗与生长状况，测定各植物的生长参数，包括出芽率、生长速度、光合速率、蒸腾。中间区少量基材进行理化性状测试。至栽培植物进入休眠期后，破坏各处理中3个重复的种植基材，测其中根系生长与分布情况，同时再次测试基材理化性状各项指标。剩余3个重复继续进行植物越冬性观察以及第二年5月前的植物生长实验评价，并最终继续测试各种植物生长指标以及基材的理化指标。测其中根系生长与分布情况，同时再次测试基材理化性状各项指标。 1.4 植物评价期间的管理。模拟应用实际情况，初苗期进行灌溉保湿外，成苗后逐渐减少浇水次数直至完全依靠天然降水，只有持续干旱时可适当喷水。 1.4 根据植物适宜性评价结果，进一步筛选出最佳适种护坡基材配方，并揭示种植植物后有机基材的各种性状的动态变化特征。 2、具体实施计划 试验观测的起止日期为2007年3月至2008年6月。 ⑴：07年3月—4月，查资料，完善实验方案。 ⑵：4月―6月，购买实验用品用具，配置基材，基本理化性状化验分析。选种，布置实验，种植。 ⑶：5月―11月，观察草、花长势，模拟降雨，同时进行有关生理指标测试和室内分析，期间继续调整基材配方及其理化性状测试。 ⑸：11—2008.2月，植物抗寒性特征观察与分析，基材理化性状动态观测分析。 ⑹：2008年3月-6月，补充实验，全面整理数据，撰写结题报告，论文发表。 3 可行性分析 本项目从本质上讲是人工土壤开发与地被植物筛选与评价，学生已经基本具备有关土壤与护坡地被植物方面的理论基础和专业知识，从技术上来讲比较可行。 本项目实施地点在新校区草坪实验基地及温室大棚进行，实验地点条件良好。项目组成员近一年参与了基地草坪、各种地被花卉的管理，在草坪和地被花卉的建植与管理方面积累了一定的经验。在本项目开展的学期，学生刚好开草坪与地被植物营养与施肥，并开有关农化分析实验课程，结合以前学过的有关课程，在有关操作技术的要求方面也不会存在问题。 本项目室内研究在3号楼204草地生态研究室进行，本研究室实验仪器齐全，设备先进，将提供良好的设备支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、预期成果 - 筛选出适合配制有机基材的主要材料； - 研制出适种植物的关键有机基材配方，掌握其主要理化性状特征及其主要调控措施； - 监测标准与质量评价标准体系 - 揭示有机基材理化性状的动态特征及评价结果； - 项目完成后发表2篇以上核心期刊科技论文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本项目的特点与创新之处 1、岩石边坡绿化喷播混凝土有机基材技术是上世纪九十年代末从美国、日本等国家引进，虽然在我国的岩石边坡绿化中已经得到大量的应用，但基础研究方面薄弱，。目前工程应用方面报道较多，但基础研究报道基本属于空白。通过该项目研究，可为该岩石边坡生态恢复提供的技术支撑与科学依据。 2、目前国家尚未就护坡有机基材生产建立统一的质量规范，本研究成果将为护坡基材生产的质量标准评价体系的建立提供参考和数据依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目研究基础 项目主持人臧学彗，为资环学院2005级草业科学一班学生，已学习了本专业大部分基础课程及部分专业课程，成绩优秀，多次获专业一等奖学金，并保持在班级排名前两名。专业基础知识掌握扎实，动手操作能力强，有一定的社会实践经验，任班团支部书记，曾获社会实践单项奖。积极参与过新校区草坪基地和体育场草坪管理。在本项目中全面负责项目方案制定和项目的实施。 主要成员： 黄建丽：为资环学院2005级草业科学一班学生，已学习了本专业大部分基础课程及部分专业课程，成绩优秀，多次获专业二等奖学金，并保持在班级排名前十名。专业基础知识掌握扎实，动手操作能力强，有一定的社会实践经验，曾获社会实践单项奖，组织管理单项奖。在本项目中协助主持人进行项目方案制定和项目的具体实施。 陈 鹏：资环学院2005级环境科学一班学生，成绩优良，专业基础知识扎实，已修仪器分析，环境地学等基础课程，社交能力强，社会实践经验丰富。在实验中主要负责实验观察记录和样品采集等工作。 刘丰江：资环学院2005级草业科学二班学生，成绩优良，专业基础知识扎实，办事细心，认真负责。在实验中主要参与实验观察记录和样品采集等工作。 指导教师： 陈为峰，男，现任资源与环境学院草业科学系专业主任，博士，副教授。主要研究范围为节水灌溉、草坪管理、湿地生态与土地评价。在教学方面锐意进取，先后主持两项校教学科研课题；在《高等农业教育》等刊物上发表教学研究论文3篇；副主编十五规划教材《草坪灌溉与排水工程学》（2004年）和全国通用教材《现代草坪管理学》（2003年）；参编《草坪建植与管理》（1999年）；2000年分别获全校多媒体课件制作一等奖，青年教师教学质量二等奖，2001年获学校教学成果三等奖，2004年获学校教学成果一等奖。近三年来主持省自然基金项目一项，中日韩及中法国际合作项目两项；2003年获省科技进步二等奖一项（第五位）；主持研究审定地被花卉新品种一个，先后在农业工程学报、水土保持学报、农业环境科学学报、中国农学通报等刊物以及国际交流会议上发表论文20余篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、经费预算 - 试验材料费：1800元，用于开展试验的各种材料； - 药品费：800元，用于有关样品的分析化验； - 交通差旅费：200元，主要用于来回两个校区； - 资料费：100元，用于有关资料的购买、打印、输出和复印等； - 其他：100元。 合计3000元，其中指导老师资助1000元，申请学校资助经费2000元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、指导教师意见 本项目结合当前生态环境领域中的热点，方向明确，立题新颖，实验方案设计合理，研究目标明确，试验进度安排合适。项目组成员分工明确、合理，并且已经具备一定的专业知识和实践动手能力，能保障研究工作的顺利开展。同时指导老师能提供必要的实验设备和条件，并承诺给予一定经费的支持，因此预计该项目能够顺利完成，并实现各项设计目标，同意申报。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、所在单位意见 单位盖章 院（部）负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、专家评审意见 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、主管部门审核意见 单位盖章 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |