| 附件： 项目类别 | 项目批准号 |
| --- | --- |
| c |  |

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目申请书

项目名称：有机酸对土壤重金属Pb、Cd有效态影响的研究

申 请 人：     丁昌峰

所在学院：     资源与环境学院

专业年级：    05级环境科学2班

联系电话：      13953807539

指导教师:   李光德  职称  副教授

批准日期：       年   月   日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

填 表 说 明

一、 填写立项申请书前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申请书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，一律要求用打印稿件。

二 、申请书为16K本，于左侧装订成册。一式三份（至少一份原件），由指导教师和所在学院审查并签署意见后报送学生创新基金管理委员会。

三 、“所在单位意见”一栏中，应注明研究人员、时间、条件、政策等方面的保证措施和意见。“项目类别”指A、B、C、D，A—学术论文、社会调查类；B—全国、省级竞赛（决赛）类；C—实验设计和科技制作、科研类；D—其他类。“项目批准号”不填，由学校统一编号。

四、如表格不够，可以加附页。

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  | 有机酸对土壤重金属Pb、Cd有效态影响的研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  | A、学术论文、社会调查类； B、全国、省级竞赛（决赛）类； C、科学实验和科技制作、科研类； D、其他类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请经费 |  | 2000元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 起止年月 |  |  |  |  | 2007．3 -2008．1 |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 |  | 丁昌峰 |  |  | 性别 |  | 男 |  |  | 民族 | 汉 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1986.5 |  |  |
|  | 专业年级 |  | 05级环境科学专业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 学院 |  |  | 资源与环境学院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前一学期平均学分绩点 |  | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 兴趣爱好 |  |  |  |  |  | 篮球，文学 |  |  |  |
|  | 前一学期综合测评名次 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 13953807539 |  |  |  |
| 指 导 教 师 | 主要教学 工作简历 |  | 时 间 |  |  | 授课名称 |  |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学 时 |  |  |  | 授课单位 |  |  |  |
|  |  |  | 2005 |  |  | 环境工程 |  |  |  | 02环境科学 |  |  |  | 73 |  |  |  | 资源与环境学院 |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  |  | 环境监测 |  |  |  | 01环境科学 |  |  |  | 36 |  |  |  | 资源与环境学院 |  |  |  |
|  |  |  | 2005 |  |  | 环境学 |  |  |  | 03环境科学 |  |  |  | 36 |  |  |  | 资源与环境学院 |  |  |  |
|  | 主要科学研究工作简历 |  | 时 间 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |  |
|  |  |  | 2005.3 |  |  | 啤酒废水灌溉对土壤微生物区系影响研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市科技进步三等奖 |  |  |  |
|  |  |  | 2005－2008 |  |  | 重金属污染与食品安全研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进行 |  |  |  |
|  |  |  | 2004－2007 |  |  | 污水灌溉对生态环境影响研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进行 |  |  |  |
| 项 目 组 | 主 要 成 员 ∧ 不 含 申 请 者 ∨ | 姓 名 |  | 性 别 | 出生年月 |  | 专业年级 |  | 所在学院 |  |  |  | 学习 状况 |  |  | 项目中的 分工 |  |  |  | 签字 |  |
|  |  | 郄燕 |  | 女 | 1988.1 |  | 05级环科2班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 测定理化性质土壤 |  |  |  |  |  |
|  |  | 王滨滨 |  | 男 | 1987.8 |  | 05级环科1班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 结果分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 赵志伟 |  | 男 | 1986.5 |  | 05级环科2班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 样品采集 |  |  |  |  |  |
| 二、立项依据（项目的意义、现状分析） （一）项目的意义： 土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一，也是人类生态环境的重要组成部分。随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加，土壤重金属污染日益严重。土壤重金属污染具有污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解的特点，并可经水、植物等介质最终影响人类健康。因此，治理和恢复的难度大。 在土壤重金属污染治理修复技术中，近年来出现的植物修复技术，与传统的化学修复以及物理和工程修复等技术手段相比，具有投资和维护成本低、操作简便、不造成二次污染、具有潜在或显著经济效益等优点。重金属进入土壤后，通过溶解、沉淀、凝聚、络合吸附等各种反应，形成不同的化学形态，并表现出不同的活性。其中重金属的有效态含量直接影响到土壤植物的生长，是直接造成土壤污染的原因。在科学家污染土壤植物修复研究中表明，土壤的酸碱性质、氧化还原性质、胶体的含量和组成及气候、水文、生物等条件是土壤中重金属存在形态的重要影响因素。土壤重金属形态分析与重金属在土壤中的迁移性、可给性、活性及污染土壤修复有密切关系。因此，研究土壤重金属的形态，特别是研究重金属有效态，对利用植物进行土壤重金属的污染治理研究，有着重大的意义。 （二）现状分析 目前，重金属污染是当今社会最严重环境的污染问题之一，而且土壤污染具有隐蔽性、滞后性等特点。土壤中重金属积累到一定程度会对土壤、植物系统产生毒害，会造成重大的经济损失。据初步估计，全国每年因重金属污染而造成的粮食减产损失高达1000多万吨；另外，每年被重金属污染的粮食也多达1200万吨，合计经济损失至少200亿元。目前，已有一些地方生产的粮食、蔬菜、水果等食物中重金属含量超标或接近临界值，这些农产品通过食物链富集到人体和动物体中，还会危及人类的生命和健康，引发癌症和其他疾病等，并导致大气、地表水、地下水污染和生态系统退化等其他次生生态问题。 土壤中镉以移动性大!毒性高成为重金属污染中最受关注者,我国约有1.3万亩耕地受到镉污染壤中镉的存在形态大致可分为水溶性和非水溶性镉两大类。离子态和络合态的水溶性镉CdCl2等能为作物吸收，对生物危害大，而非水溶性镉CdS、CdCO3等不易迁移，不易被作物吸收，但随环境条件的改变二者可互相转化。镉对农业最大的威胁是产生“镉米”、“镉菜”，使人得骨痛病。另外，镉会损伤肾小管，出现糖尿病，还引起血压升高，出现心血管病，甚至致癌、致畸。 铅是土壤污染较普遍的元素。污染源主要来自汽油里添加抗爆剂烷基铅，随汽油燃烧后的尾气而积存公路两侧百米范围内的土壤中，另外，铅字印刷厂、铅冶炼厂、铅采矿场等也是重要的污染源。一般进入土壤中的铅在土壤中易与有机物结合，极不易溶解，土壤铅多发现在表土层，表土铅在土壤中几乎不向下移动。铅对植物的危害表现为叶绿素含量下降，阻碍植物的呼吸及光合作用。铅对人的危害则是累积中毒。人体中铅能与多种酶结合从而干扰有机体多方面的生理活动，导致对全身器官产生危害 土壤中重金属向植物体内的转移过程与重金属的种类、价态、存在形式，以及土壤和植物的种类特性有关，据有关对重金属存在形态的研究表明，水溶态和可交换态易被植物吸收，具有很大的迁移性，交换态和碳酸盐结合态这两组分重金属与土壤结合较弱，最易被释放，有较大的可移动性，有机结合态重金属在氧化环境下易分解释放，残渣态属于不溶态重金属，它只有通过化学反应转化成可溶态物质才对生物产生影响。以上几种形态属潜在性污染物，有一定的生物有效性。往土壤中添加化学试剂是为了促进或控制植物对微量元素的吸收，从而达到治理重金属污染土壤的目的。常用的化学试剂主要是螯合剂。 目前研究表明，有机酸通过螯合作用可以促进微量重金属元素从固相土壤中解吸出来，有些螯合剂还有助于微量重金属元素从土壤进入溶液。这些研究更证明了有机酸的螯合作用对土壤中微量重金属元素活化的重要作用。有机酸通常可与土壤中的重金属形成金属螯合物，然后吸附在某些植物的根部，从而促进金属螯合物从根部向茎叶的吸收，进而影响植物的生长。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目实施方案及实施计划 实施方案、实施办法、具体实施计划及可行性分析。 （一）实施方案及办法： 1、取棕壤土、褐土、潮土三种类型土样，实验前测试土壤样品的理化性质、Pb、Cd全态含量。 2、分别针对不同土样和有机试剂设置不同的实验组和对照组，加入一定浓度的Pb、Cd溶液进行平衡。 3、再外取适量土样加入不同浓度系列的有机酸（EDTA、柠檬酸、苹果酸、酒石酸），每组设置3个重复，进行处理并测定Pb、Cd有效态含量。 4、进行结果分析： （1）不同浓度有机酸对重金属Pb、Cd有效态的活化影响 （2）有机酸对不同土壤类型中重金属Pb、Cd有效态的活化影响 （二）具体实施计划： 1、07年3月—4月：研究准备阶段，购买研究用材料、试剂采集土样，进行试验准备，制定试验系列并进行初试。 2、07年5月—7月：取棕壤土、褐土、潮土三种类型土样，测试土壤样品的理化性质、Pb、Cd全态含量，加入一定浓度的Pb、Cd溶液进行土壤平衡。 3、07年8月—11月：配置不同浓度的有机酸，取土样加入不同浓度系列的有机酸，每组设置3个重复，进行处理后，用火焰原子吸收分光度法(FAAS)土壤中Pb、Cd有效态含量。 4、07年12月—08年1月：进行结果分析： （1）不同浓度有机酸对重金属Pb、Cd有效态的活化影响 （2）不同土壤类型中有机酸对重金属Pb、Cd有效态的活化影响 对试验结果进行数据处理，写出研究报告报告，结题。 （三）可行性分析 实验中所需试剂学校试验室均可提供，我院的火焰原子吸收分光光度计、离心机等设备可满足实验测定需求，完成预期的研究08目标和任务。 此外，我们的指导老师李光德副教授具有多年的教学及实践经验，可以給予我们及时、正确的指导和帮助，我们也查阅了大量的相关文献，并为实际开展工作作了充分的准备。指导教师和学院可提供土壤重金属测定的技术支持。参加人员都有具有科研的基本能力，兴趣大，干劲足，毅力强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、预期成果 通过项目的实施，预期得到以下成果： 1、不同浓度有机酸对重金属Pb、Cd有效态的活化影响 2、不同土壤类型中有机酸对重金属Pb、Cd有效态的活化影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本项目的特点与创新之处 1．原理简单，原料易得，可操纵性强。 2．通过测有机酸对土壤中重金属有效态的影响是研究重金属污染状况的一种新途径，属于热门课题，极具探索性和环保理念。 3．实验中所用的酸较常见并且具有代表性，可提高治理土壤重金属污染的普遍性和实用性，并为大规模普及提供可能。 4．实验系统测定了不同浓度有机酸在不同类型土壤中重金属（Cd、Pb）有效态的测定，为植物修复提供理论依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目研究基础 主持人与本项目相关的专业知识积累和已取得的成绩。 指导教师的教学、科研工作积累和已取得的工作成绩。 项目组成员的学习情况。 1．主持人人已完成《无机及分析化学》《有机化学》《物理化学》《生物化学》等课程，取得了优异成绩，掌握大量相关资料。并在此之前对有机酸特性做过研究，有深入的了解。 2．项目组其他成员也均学过以上课程，并自学了有关重金属检测的知识，具备一定的专业技能。而且责任感强，有恒心，有毅力，不怕苦，不怕累，团队意识强，为项目成功结题打下了坚实的基础。 3.指导教师李光德长期从事环境科学教学科研工作，主要研究方向为污水灌溉和废物的资源化利用，参加科研项目10多项，发表科研论文近30篇，编写教材3部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、经费预算 实验仪器 200 化学试剂 600 运费及住宿费 750 材料费及其他 600 总计 2150 申请费用 2000 自筹费用 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、指导教师意见 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、所在单位意见 单位公章 学院负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、专家评审意见 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、主管部门审核意见 单位（教务处代）公章 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |