附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称      岩石边坡生态恢复有机基材配方的研究

主 持 人                 臧学慧

指导教师     陈为峰           职称     副教授

单    位           资源与环境学院

年    度            二○○七年

联系电话         13581191917

填表日期       二○○七年十二月四日

E—mail          zxh86922@163.com

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 自从2007年3月立项以来我们所做的工作如下： 一、准备阶段 2007年3月，查阅各种文献资料以及有关调查，我们确定了几种基础材，根据各种材料的基本性质及其组合后的可能变化，结合植物的生长基本需求，确定有机基材的基本组配比例，完善实验方案，并购买实验用品用具，做好一切试验准备。 二、实验方案实施阶段 （一）基质筛选 2007年4月，根据结块、硬度、容重、孔隙度，PH等指标筛选出合适基质。（10种） （二）配方筛选 1、2007年5月10日，地点为农大南校区试验田，将经过筛选的基质按试验方案配好装盆，在最后约1cm的基质中加入100粒草种搅拌均匀，全部放到室内。共11个处理，每个处理重复3次，以普通壤土做一个对照，共33盆。植物发芽前期每天浇一次水，直到成长成坪，以后每周浇一次水。记录各盆出芽时间，前期测定发芽率，期间测定生长速率。 2、观测一段时间后，发现处理1、2、6、7、8、10均未出苗，经查资料，分析试验过程、考虑环境及咨询老师后，我们列出了导致实验失败的原因，并决定重新种植。 3、2007年6月13日，进行了水泥试验，旨在研究护坡绿化基质中不同水泥含量对黑麦草的生长影响，选用南校区农田中的土壤，8种不同壤土、草炭配比及8种不同水泥用量盆栽实验，以不用水泥的土壤作对照，同时做三个重复，选用14*16的培养钵进行栽培，每钵播种30粒，共192盆，每天观察黑麦草的出芽情况，记录出芽时间，出芽以后每隔5天测定一次黑麦草的生长高度，做好记录，通过对比分析，选出合适的水泥用量。 4、2007年8月26日，我们改用了小盆试验，11个处理，一个对照，共330盆，记录各盆出芽时间，前期测定发芽率，期间测定生长速率，从播种后第8天取第一次样品，以后每月取样一次，每次3盆，测定基质水分含量，植株叶绿素含量，地上部鲜重等。 5、2007年9月，分析研究以上试验数据，查阅资料，初步确定三种护坡基材配方。 （三）模拟试验 1、根据上述试验中所得出的结论做模拟边坡试验，2007年10月17日，把选好的三种基质在坡度为60。面积为1m*1m的人造模拟边坡上进行模拟试验。喷播厚度为10cm，先喷9cm的基质，最后1cm的基质中加入草种搅拌均匀，以普通土壤为对照。其间植物发芽前期每天浇一次水，直到成长成坪，以后不再浇水，全靠自然降水。观察基材收缩裂缝、基材剥离状况，做好记录。 2、2007年11月21日，第一次模拟降雨实验，并测定流失水量、基质流失量。 主持人（签字）： 2007年12月4日

（如内容较多，可加附页）

下阶段工作计划及预计成果： 一、下阶段工作计划： 1、2007年12月---2008年3月，两次模拟降雨实验。 2、2007年11月—2008年2月，进行植物抗寒性特征观察与分析，基材理化性状动态观测分析。同时对所取样继续进行进行有关生理指标测试和室内分析，期间继续调整基材配方及其理化性状测试。 3、2008年3月-6月，补充实验，全面整理数据，撰写结题报告，论文发表。 二、预计成果： 1、筛选出适合配制有机基材的主要材料； 2、研制出适种植物的关键有机基材配方，掌握其主要理化性状特征及其主要调控措施； 3、揭示有机基材理化性状的动态特征及评价结果； 4、项目完成后发表1篇以上核心期刊科技论文。 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 购买实验材料350元，南校区校本部、购买材料路费150元，共计500元 主持人（签字）： 2007年12月4日

指导教师意见： 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日