附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称  泰安市农田土壤肥力质量时空变异规律研究

主 持 人           王娜娜

指导教师     宋付朋        职称    副教授

单    位         资源与环境学院

年    度            二○○六年

联系电话         13685482679

填表日期        二○○七年十一月十五日

E—mail        dilixixi@126.com

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 第一阶段：基础资料收集和软件准备。通过联系有关部门(农业局、统计部门)了解各县市区近几年土壤施肥状况、粮食产量状况以及土壤肥力状况，收集到各县市区近几年来各采样点的碱解氮、有效磷、速效钾以及有机质数据以及近几年《泰安市统计年鉴》中的相关信息；通过对各县市区的实地考察，了解各地区的基本概况，收集各地区地图；同时利用网络资源、图书馆，向老师借阅或者购买有关书籍等方式学习相关软件（ARCGIS、MAPGIS等）。 第二阶段：整理资料，完成地图扫描矢量化处理。对收集到的资料进行筛选、分类、汇总整理；扫描各县市区地图，把.bmp文件转换成.mis文件格式，读图、分层处理，设置相应参数，然后用MAPGIS软件的输入编辑子系统进行各地图的矢量化操作，对于各点、线、面分别以对应名称命名，以WT、WL、WP格式存储。通过分析各采样点的土壤肥力数据，把采样过程中或者成分分析过程中不符合要求的数据删除。 第三阶段：文件格式转换和属性数据的编辑。把在MAPGIS中矢量化完成的地图利用ARCGIS中Import71工具转换成Coverage格式，然后由Coverage格式转换成shapefile格式进行具体操作。把各采样点的属性值，包括编号、名称、各个年份的碱解氮、有效磷、速效钾含量以及有机质含量对应各采样点位置输入到ArcMap文件下的各个点文件属性表中。 第四阶段：空间分析。利用ARCGIS的空间分析扩展模块，采用样条函数法，对各县市 区各年份的碱解氮、有效磷、速效钾含量以及有机质含量进行空间分析。由于点的分布不均以及考虑到数据质量、实际误差等情况，Weight的值统一设置为0.001,Number of points的值统一设置为12，Output cell size的值统一设置为0.15935988。在分析过程中，由于东平地区东平湖面积较大，分析过程中需要把该水区设为零值，避免影响整个图的分析。目前已经完成了肥城和新泰两县区的土壤肥力状况分析，东平和宁阳两县区完成部分年份的分析。 主持人（签字）： 2007 年 11月 20日

（如内容较多，可加附页）

下阶段工作计划及预计成果： 分析泰安市区各年份以及东平和宁阳两区剩余年份的土壤养分分布图，然后把各区近几年的不同养分的分析图层进行叠加，得到各养分的时空变异规律图，即所需的成果图，分析此成果图和运用土壤学方面的相关知识相结合，找出土壤肥力的时空变异规律，并根据近几年的粮食产量和施肥状况，分析土壤肥力变化原因以及对产量的影响，最后根据分析的结果写出报告，给出相应的建议，达到土壤培肥的目的。 主持人（签字）： 2007 年 11 月20 日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 参加人员：王娜娜、王全超、元伟涛（没有变动）。各成员认真负责，积极配合以便顺利完成项目。 经费使用情况： 书籍（MAPGIS 地理信息系统）：91.2元 地图：90元 复印资料：150元 交通费：90元 上网费：100元 主持人（签字）： 2007 年 11 月20 日

指导教师意见： 指导教师（签字）： 20 年 月 日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 20 年 月 日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日