附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称 有机酸对土壤重金属Pb、Cd有效态影响的研究

主 持 人       丁昌峰

指导教师       李光德        职称    副教授

单    位       资源与环境学院

年    度       二○○七年

联系电话       13953807539

填表日期       二○○七年十二月四日

E—mail        changfengding@163.com

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 自2007年4月份以来，我们主要做了以下工作： 1.实验准备及预实验阶段 (1).供试土壤的处理 将分别采自泰山的棕壤、泰安市蒿里山南面的褐土、济南黄河北岸（大王庙村）的潮土自然风干，剔除植物残体和石块，研磨并过20目筛后，保存备用。称取上述三种土样各1 kg，将重金属Cd、Pb以分析纯CdCl2 、Pb(NO3)2固体形式施入土壤，充分混匀后，加水使含水量为田间持水量的60%，平衡一周，模拟Cd浓度为10 mg/kg、Pb浓度为1000 mg/kg的污染土壤，备用。 配制含Pb 1000 mg/kg 、Cd 10mg/kg的模拟污染土样 Cd; CdCl2; Pb; Pb（NO3）2. 10 mg/kg; 0.020314g; 1000mg/kg; 1.5985g. (2).有机酸配制 配制0、1、5、10、20、30mmol/L浓度系列的EDTA 、柠檬酸、酒石酸、草酸各400ml，备用。 (3) 标准曲线配制 有机酸; 浓度. EDTA （mmol/l）; 1; 5; 10; 20; 30. 定容200ml（g）; 0.0752; 0.376; 0.752; 1.504; 2.256. 柠檬酸（mmol/l）; 1; 5; 10; 20; 30. 定容200ml（g）; 0.04224; 0.2112; 0.4224; 0.8448; 1.2672. 酒石酸（mmol/l）; 1; 5; 10; 20; 30. 定容200ml（g）; 0.03016; 0.1508; 0.3016; 0.6032; 0.905. 草酸 mmol/l）; 1; 5; 10; 20; 30. 定容200ml（g）; 0.02534; 0.1267; 0.2534; 0.5068; 0.7602. Pb标准曲线的配制 配制0.1µg/ml、0.5µg/ml、1 µg/ml、1.5µg/ml、2 µg/ml浓度系列的标准溶液； Cd标准曲线的配制 配制0.01µg/ml、0.05µg/ml、0.1 µg/ml、0.15µg/ml、0.2 µg/ml浓度系列的标准溶液. （4）Pb、Cd的提取 将平衡一周的棕壤土（褐土、潮土同）称取6g于100 ml离心管中，分别加入30ml各浓度的EDTA（柠檬酸、酒石酸、草酸同），空白对照加去离子水，每个样品设3个重复。 以150r/min震荡2h，平衡30min，再震荡2h，平衡12h后，以3000r/min离心5min，将离心后的上清液过滤于小安倍瓶中，稀释，定容，用AA370MC原子吸收分光光度计测Cd、 Pb含量。 (5).实验结果 根据测定结果确定Pb、Cd稀释倍数分别为 ，EDTA ：Pb25倍、Cd20倍；其他三种酸Pb、Cd均为5倍。 2.实验阶段 .有机酸配制，标准溶液配制及Pb、Cd的提取同预实验，根据预实验结果确定的稀释倍数，稀释定容后上机测定。目前为止已经做完柠檬酸、酒石酸，根据所得实验数据，可以看到以下趋势： （1） 土壤中重金属的活化量随有机酸浓度的增大而增大； （2） 三种土壤中，有机酸对棕壤Pb、Cd的活化效果好于潮土和褐土； （3） 三种低分子量有机酸对棕壤中Pb、Cd的活化效果均为柠檬酸好于酒石酸, 对于潮土和褐土，酒石酸的Pb、Cd活化效果不好，尚需进一步分析。 主持人（签字）： 2007年12月4日

（如内容较多，可加附页）

下阶段工作计划及预计成果： 1.继续完成EDTA、草酸的实验，进一步分析酒石酸的测定结果，如果需要进行重新实验。 2.测定回收率。 3.整理分析数据，得出结论，写成结题报告。 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 1.原计划四种酸中的苹果酸改为酒石酸。 2.经费使用情况： 往返车费共计293元； 药品及仪器：乙二胺四乙酸二钠1瓶 8.5元、柠檬酸1瓶12元、酒石酸1瓶75元、草酸1瓶8元、硝酸铅1瓶29元、氯化镉1瓶69元，去离子水及离心管、容量瓶等150元。 共计644.5元。 主持人（签字）： 2007年12月4日

指导教师意见： 该项目按计划时完成计划的实验工作，并且取得了一定的成果，项目进展情况良好，能够按时完成项目。 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日