附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称    基于3DGIS的三维虚拟校园建设的探讨

主 持 人      王艳

指导教师      聂宜民             职称  教授

单    位           资源与环境学院

年    度            二○○七年

联系电话            13053803657

填表日期       二○○七年十二月四日

E—mail        daisy666666@163.com

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 1检索文献阶段（2007年1月－2007年3月） 大量检索3-5年内关于3DGIS方面的文献,掌握该领域已经取得的成果,发展现状,存在的问题,未来趋势,确定项目的研究方向和创新点.完成综述两篇. 2软件学习阶段（2007年4月－2007年6月） 学习和操作3DMAX,AUTOCAD,MAPGIS,ARCGIS软件 在3DMAX下练习模型的建立并学习建模有关的资料. 分别在AUTOCAD与MAPGIS下进行图形编辑处理的学习与操作. 学习ARCGIS平台下数据管理相关的操作和其他一些基本操作,以及ARCGIS与3DMAX的连接处理. 3组织实施阶段（2007年7月－至今） 底图处理: 在AUTOCAD下对原始数据(校园底图)进行编辑处理,生成建筑物各自cad和dwg格式的底图. 数据转化和矢量操作: 在MAPGIS下对各底图进行初步编辑、成区和生成label点等操作,并将其分别转化为shape文件. 数据管理生成二维地图: 在ArcGIS下导入转化成功的shape数据,对数据进行分组管理和相关操作.分别在ArcMap和ArcScene下生成二维地图. 三维模型的建立: 在3DMAX环境中进行三维模型的建立,并进行模型建设相关内容的可行性以及三维模型与ARCScene之间连接操作的尝试和探索. 生成三维地图： 把做好的三维模型导入ARCScene,在ARCGIS平台下对模型各参数进行调整,优化模型在GIS下的视觉效果. 属性查询开发: 由于ARCGIS下identity查询界面不够友好,不适合非专业人士使用,所以采用ARCGIS下VBA进行属性功能的开发．已经完成ARCGIS环境中vba编码和access数据库的建立．初步属性查询实现． 主持人（签字）： 2007年12月4日

（如内容较多，可加附页）

下阶段工作计划及预计成果： 1优化ARCMAP下的查询界面，并实现ARCSCENE下的属性查询。 2通过网络发布，实现虚拟校园互联网上的共享 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 增加人员:岳小春,水土学院05级艺术设计专业3班. 退出人员:李宝平,水土学院04级艺术设计专业 住宿费304元，电费47元，网络费330元，资料费200，共计881元 主持人（签字）： 2007年12月4日

指导教师意见： 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日