山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称      磷酸酶对土壤和化肥中速效磷的影响

主 持 人         曹健

指导教师      聂俊华               职称     教授

单    位       资源与环境学院

年    度            二○○七年

联系电话     13255385891

填表日期       二○○七年十二月四日

E—mail      kbcj9@sdau.eda.cn

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 一、准备阶段： 1．在这个阶段，我们通过各种途径（网络。书籍等）收集了与试验有关的各种资料，在老师的帮助和指导下，经过了反复的修改，完成本次训练的计划和具体试验的步骤。从而保证我们的实施工作，能够科学，顺利的完成。 2．土壤的准备。首先我们去学校南校区东部试验田，采集了田地表层0--40厘米的土。带回实验室进行了处理，检测，发现由于多年施肥的关系，土壤含磷已经相当高（50mg/kg以上，作为本试验的土壤材料不符合要求），继续试验将没有实际意义。因此，我们重新取样，在一施工现场取得地下4米左右的土壤。经检测基本符合试验要求。 以下是试验田的土壤化验数据： 速效磷; 速效氮; 速效钾. 51.22; 19.24; 94. 3．酶的准备。根据试验计划，我们最初选用的是磷酸酶，跟北京，上海等公司联系后，发现此酶的销售少。最后在得知烟台一公司出售，但是价格及其昂贵。超出试验预算。经过老师的指导和我们多次咨询讨论，决定将磷酸酶改为性质相近的植酸酶。 二、试验初级阶段： 在这个阶段，我们先将酶制成标准溶液，然后进行了常温.高温.低温下三个不同酶溶液浓度的试验。每个浓度的试验需要十天，分别在第2、4、6、8、10天进行取样测定土壤中速效磷的含量。 在每组试验中，进行合理的分工，分两组交替进行试验，每次由两人进行试验。尽量保证试验的准确度。 以下是化验数据： 1．施工地下三米土壤： 速效磷的测定 ：21.15mg/kg 2．分别加入不同浓度下的测量结果： 常温下： 酶浓度; 第二天; 第四天; 第六天; 第八天; 第十天. 5; 21.71; 23.81; 19.97; 24.62; 25.87. 50; 19.60; 23.35; 19.17; 23.84; 26.62. 500; 18.61; 23.89; 21.77; 22.85; 26.95. 空白; 20.78; 21.79; 18.89; 22.08; 22.79. 低温下： 酶浓度; 第二天; 第四天; 第六天; 第八天; 第十天. 5; 24.52; 24.19; 20.40; 20.06; 21.30. 50; 23.31; 23.46; 20.03; 18.90; 20.83. 500; 23.13; 25.25; 19.93; 19.13; 21.96. 空白; 22.80; 23.30; 20.09; 18.81; 22.52. 高温下: 酶的浓度; 第二天; 第四天; 第六天; 第八天; 第十天. 5; 21.32; 21.94; 23.02; 20.28; 28.44. 50; 22.62; 22.44; 21.73; 20.91; 30.09. 500; 22.86; 24.74; 21.83; 22.01; 29.39. 空白; 23.47; 21.57; 20.88; 18.97; 24.22. 3．不同温度下的结果： 1）浓度：5u/ml 温度; 第2天; 第4天; 第6天; 第8天; 第10天. 10; 24.52; 24.19; 20.4; 20.06; 21.3. 20; 21.71; 23.81; 20; 24.62; 25.87. 30; 21.31; 21.94; 23.02; 20.28; 28.44. 2 ) 浓度：50u/ml 温度; 第2天; 第4天; 第6天; 第8天; 第10天. 10; 23.31; 23.46; 20.03; 18.9; 20.83. 20; 19.6; 23.35; 19.17; 23.84; 26.62. 30; 22.62; 22.44; 21.73; 20.91; 30.09. 3 ) 浓度：500u/ml 温度; 第2天; 第4天; 第6天; 第8天; 第10天. 10; 23.13; 25.25; 19.93; 19.13; 21.96. 20; 18.61; 23.89; 21.77; 22.85; 26.95. 30; 22.82; 24.74; 21.83; 22.01; 29.39. 4)空白对照 温度; 第2天; 第4天; 第6天; 第8天; 第10天. 10; 22.8; 23.3; 20.1; 18.81; 22.52. 20; 20.78; 21.79; 18.89; 22.08; 22.79. 30; 23.47; 21.57; 20.89; 18.97; 24.22. 三．有关结论： 测量结果描述: 1).总体上，加入酶之后对速效磷在土壤中的含量随时间增长有促进作用； 2).在常温下，这三个浓度差对土壤速效磷的促进作用相近； 3).在低温下，开始几天酶有促进作用，但是之后，促进作用完全丧失，对于速效磷的增加作用不明显; 4).在高温下，开始几天就有促进作用，最后促进作用明显加强，使土壤中速效磷的含量迅速升高，作用明显。 主持人（签字）： 2007年12月4日

（如内容较多，可加附页）

下阶段工作计划及预计成果： 一、完成10度和30度下，三种不同浓度下，酶对化肥中速效磷含量的影响的试验。记录试验数据。 二、将试验的各项数据进行计算整理，找出其中的规律及结论。 三、写出本次试验的总结。做出终期总结。 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 经费使用情况：车票：158.00 植酸酶：140.00 试验用具（杯子、保鲜膜、记号笔等）：90.00 材料印刷费用：30.80 住宿费：90.00 合计：508.80 主持人（签字）：曹健 2007年12月4日

指导教师意见： 这次试验准备充分，试验过程也基本规范合理，结果基本令人满意，不过在一些细节上不够精确，比如室温对试验过程本身的影响，对于结果的综合评价还要等到最终结果得出来之后进行偏差分析。 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日