附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称        煤矿区生态损害评价及生态修复规划

主 持 人               孙倩

指导教师      李新举               职称   副教授

单    位    山东农业大学资源与环境学院

年    度            二○○七年

联系电话        13562892269

填表日期       二○○七年十二月四日

E—mail       qian860426@163.com

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 煤炭资源的开发不可避免地要破坏原生的矿床地质条件和占用、破坏大量的土地，由此造成原有景观的严重破坏并引发一系列的生态环境问题，例如，平原变成高低不平的塌陷区，肥沃的农田变成沼泽地；粉尘飞扬，废水渗溢、废气无组织排放；矿区地下水位下降、含水层枯竭、水体消失使井、泉干涸；矿山固体废弃物露天堆放；山体滑坡、土地沙漠化加剧等等。据不完全统计，我国采煤塌陷土地总面积已达40万hm2，还以22000hm2/年的速度递增。采煤塌陷使大量耕地破坏、良田荒芜还污染环境，使许多农民失去赖以生存的土地成为无业游民。因此，采矿扰动环境下的土地生态系统演变机理及其综合治理原理与技术的研究就有其必要性和特殊性。 我们项目的主要研究目的就是基于遥感信息的典型矿区生态环境因子的动态检测方法；构建典型矿区的生态评价指标体系；典型矿区生态环境风险评价及生态安全预警；制定典型矿区生态规划方案；煤矿区土地生态系统综合调控原理与方略；受损土地生态系统恢复重建的基础理论与提高其生产力的技术途径和方法。 在到目前为止的前期工作中，我们主要是在进行项目的第一阶段也是整个工作的重要基础阶段，即利用遥感信息来检测矿区的土地生态系统演变。 1 准备工作 今年购买了项目区对照图和5期LandsatTM遥感影像（1986年，1990年，1995年，2000年，2005年），收集了项目区2005年土地利用现状图。 2 建立评价指标体系 生态环境的演变的有关土壤、大气、水等取样、分析和有关实验，定量评价生态环境变化，进一步研究和总结采煤对生态环境的影响，建立典型煤矿区生态环境损害评价指标体系； 3 数据预处理 进行了对照图的矢量化；矢量数据的预处理；校正地形图；遥感影像的预处理（主要为图像的精校正和矿区部分的裁剪导入） 4 研究矿区范围的确定 研究区遥感影像图： RGB（431） 5 矿区土地利用动态检测方法 已知样本 未知样本 预处理 特征选择 决策规则 分类 采用监督分类方法： TM（431）波段的分类结果：

以上两张截图均取自2005年的卫片。目前我们还没有进行其他四张卫片的解译，但是从2005年的卫片解译中已基本掌握研究区的土地利用状况和其基本情况，而且解译过程中曾经去到研究区实地调查，协助解译，以为其他四张卫片的解译打下基础。 从解译图中可以得到：深蓝色表示居民点；天蓝色为工矿用地；桃红色为塌陷区；大红色为园地；绿色为水浇地；黄色为旱地。 下阶段工作计划及预计成果： 下阶段工作计划: 1、完成其他卫片的解译工作，完善典型煤矿区生态环境损害评价指标体系； 2、在矿区利用现状分类的基础上进行面积统计，监测采煤对生态环境破坏，对生态环境的监测资料分析，揭示矿区的生态环境的演变规律； 3、制订矿区生态修复规划方案 4、总结与结题 成果预计:运用先进的科学理论与方法,进行生态环境损害评价，设计合理的生态建设总体规划，揭示矿区土地生态环境损害的演变过程和机理，探讨通过合理的矿区土地资源管理与土地复垦等土地可持续利用措施，达到修复土地生态环境、促进区域稳定和经济发展，实现煤矿区可持续发展的目的。 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 本项目小组无人员变动 经费使用情况： 野外考察：2人×1次×100元/次.人＝200元 资料复印费：150元 合计：350元 主持人（签字）： 2007年12月4日

指导教师意见： 通过一年的工作，该课题已经有了较好的进展。通过实地考查和遥感影像的解译，初步掌握了研究区的生态环境现状。研究过程中同学们主动学习了RS、GIS和生态环境评价等方面的知识，掌握了大量的专业技能，收获巨大。但该课题涉及面广，工作量大，时间紧，经费不足，因此在科研过程中同学门面临着大量的难题，需要在下一阶段继续努力。 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日