附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称不同基因型花生钾营养效率的差异及其机理研究

主 持 人                曲长凤

指导教师       董元杰              职称     讲师

单    位                山东农业大学

年    度            二○○七年

联系电话            13181806575

填表日期       二○○七年十二月四日

E—mail            qcf-881010@163.com

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 经过这一段时间的学习和实践，我们对花生的植物学特性，花生的生长发育和对环境条件的要求，花生的选育栽培技术有了充分的了解，对花生的经济地位，生产现状及发展展望有了一定认识，并掌握了测定植物的形态指标和生理指标以及植株和土壤中的氮磷钾的基本方法。 1.试验前的准备工作 （1）查阅资料，搜集供试花生品种 我们所选的花生品种是在山东省境内普遍种植的广泛品种，从山东农业大学花生研究所取得,分别是丰花一号，花28，小白沙和大白沙。 (2)肥料处理和土壤肥力基本特征 每个供试品种设施钾和不施钾两个处理，每个处理设3次重复，播种前不施钾基施播种前不施钾处理基施尿素180kg/hm2,过磷酸钙750 kg/hm2；播种前施钾处理基施尿素180kg/hm2,过磷酸钙750 kg/hm2，氯化钾163 kg/hm2。 供试土壤取自山东农业大学试验田中，属于棕壤，其基本理化性质是：PH=6.5，碱解氮含量为40.25mg/kg，速效磷含量为31.43mg/kg，速效钾含量为42.43mg/kg。 （3）各指标的测定 试验期间对各类型品种生育期间株高、主根长度、根系鲜重和干重及地上部分鲜重和干重等形态指标和速效钾、速效磷、速效氮等养分指标进行测定。 <1>各类型品种形态指标的测定方法 试验测定的形态指标主要包括各类型品种(系)的株高、主根长度、 株高：采用直尺测定地面至植株主茎顶端的自然高度，每次测定三株，求其平均值。 主根长度：将根拉直，用直尺直接测定主茎第一节至主根尖端的距离。 <2>各类型品种生育期间生理指标的测定方法 试验测定的生理指标主要包括各类型品种生育期间叶片的叶绿素含量（SPAD），地上部分和地下部分鲜重及地上部分和地下部分干重。 地上部分和地下部分鲜重：直接用百分之一天平测定。 地上部分和地下部分干重：采用机械法烘干，将根系置于牛皮纸袋中先在105℃下烘干2小时(杀青)，防止样品成分变化，然后置于80℃下烘干2天，用百分之一天平测定。 <3>养分指标的测定方法 土壤中 速效钾——NH4OAC浸提，火焰光度法 速效磷——0.5 mol/lNaHCO3法 碱解氮——碱解扩散法 植株和根中 全钾——H2SO4-H2O2消煮，火焰光度法 全磷——H2SO4-H2O2消煮，钒钼黄比色法 全氮——H2SO4-H2O2消煮，凯氏定氮法 2.试验的进度 本试验于2007年5月10日在山东农业大学资源与环境学院实验室进行。 试验用土在装盆前过筛并晾干，均匀混入底肥，播种前一天适量浇水，使土壤保持湿润。肥料于播种前均匀混入试验用土内。 播种前对种子进行精选，剔除病斑粒、虫食粒、杂质，阴干后备用。每盆播4粒，均匀分布于盆中，播种深度5cm,播后适量浇水。生长期间及时浇水、拔除盆内杂草，及时防治病虫害。 于6月4日（发芽出苗期）测定花生株高 于6月22日（幼苗期）测定株高和叶绿素值 于6月29日（开花下针期）测定株高和叶绿素值 于7月22日（结荚期）测定株高，叶绿素值和根长 于8月22日 采集和制备植株样品：将植株完整的取出，用水冲洗干净将盆内的断根捞出洗净，连同取出的植株一起装入取样袋中，运回实验室后将叶片、茎杆及根系分离，置于-4 0C冰箱中备用 植株样品采集制备后测定地上部分和地下部分鲜重 植株样品烘干后测定地上部分和地下部分干重 于8月30日 采集和制备土壤样品：植株取出后，将盆钵中的土壤混合均匀，取适量土样装袋，编号。将土样在纸上摊成薄薄一层，置于室内通风阴干，去除植物残体和石块，研磨，过1mm筛，装袋，备用。 土壤采集制备后测定土壤中的速效钾，速效磷，碱解氮 3.试验的初步结果 通过对试验所得结果分析，初步得出以下结论： （1）未施钾品种株高普遍高于施钾品种。 （2）施钾品种中的叶绿素含量高于未施钾的品种，说明钾能促进光合作用，促进叶绿素的形成和稳定。此外，植株生长前期的叶绿素值高于后期，说明钾的利用率在前期最高，植株缺钾症状主要出现在中后期，其中以花28最为显著。 （3）施钾品种植株的干、鲜重高于未施钾的品种，说明钾促进碳代谢，提高花生的代谢生物量，以丰花1号最为显著。 （4）钾利用率高的品种土壤中氮、磷含量少，说明钾能促进植株对氮、磷的吸收。 主持人（签字）： 2007年12月4日

下阶段工作计划及预计成果： - 测定植株和根系中的全氮、全磷、全钾，对所得数据进行分析处理，比较不同钾肥处理条件 下作物的生长差异 - 摸清不同基因型花生钾素缺乏的机理以及不同基因型花生钾营养效率的差异 - 筛选出抗缺钾的花生品种 - 进行项目总结，撰写SRT论文 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 共使用经费864，其中 资料费：98 试剂费：282 差旅费：364 测试费：120 主持人（签字）： 2007年12月4日

指导教师意见： 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日