附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称         城镇地价查询系统的设计与开发

主 持 人                  李娟

指导教师         齐伟              职称    副教授

单    位        山东农业大学资源与环境学院

年    度            二○○七年

联系电话          13561772012

填表日期       二○○七年十二月四日

E—mail             gmd604@163.com

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 在前期我们主要进行了三个方面的工作。一是对地价查询系统的使用范围，使用规模和用户对现有系统的满意程度的调查，二是必要资料的收集，三是对MAPGIS软件系统及VB语言的学习。 目前我们正在在莒南县原始资料的基础上，逐步实现由属性到图形的查询，即用户输入要查询的地名或查询地满足的条件，点击查询后即可得到符合条件的属性的表格，同时查询地会在地图上高亮显示出来。 本项目正在进行的由属性到图形的查询工作主要又两部分组成，第一部分是数据库的创建，第二部分是程序的编写。 对于数据库的创建，资料已收集完毕，目前正在创建中．对于程序的编写主要包括两个部分：第一部分是由地名到属性的查询，第二部分是由条件到属性的查询。由地名到属性的查询是用户输入要查询的地名，点击查询，查询地的全部属性就会以表格的形式显示出来。另外本查询也支持模糊查询。由条件到属性的查询是由用户输入查询地满足的条件，点击查询后符合要求的地方也会以表格的形式显示出来。 另外，两个部分查询到的信息都可以以报表的形式显示出来，用户可以根据自己的情况选择是否打印等。 主持人（签字）： 2007年12月4日

（如内容较多，可加附页）

下阶段工作计划及预计成果： - 在现阶段工作基础上继续实现由属性到图形的查询。 - 在现有实施计划基础上进一步完善查询系统，包括土地价格的汇总、统计；用户友好界面的设计等。 - 地价查询系统软件。 - 相关论文一篇。 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 1.人员变动情况：05级地信二班王洪军加入 2.人员分工情况：谢瑞胜、李娟主要负责程序编写。刘焕金、陈斌、王洪军主要负责创建数据库 3.经费使用情况：打印复印费：110元 资料收集费：240元 主持人（签字）： 2007年12月4日

指导教师意见： 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日