附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称    沉陷废弃地新型复垦基质中Cd的植物去除效果研究

主 持 人       王姗姗

指导教师       冯永军              职称   教授

单    位        山东农业大学资源与环境学院

年    度            二○○七年

联系电话      15866021605

填表日期       二○○七年十二月四日

E—mail        wangshan1024@163.com

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 该课题是在采用粉煤灰与污泥、粉煤灰与酒糟等组成采煤塌陷地复垦基质已取得研究成果的基础上，进一步深入研究如何加速有效地去除复垦基质中的重金属污染，使复垦基质可以代替土壤种植食用植物，进而加快塌陷地的复垦，以取得最大的经济、社会和生态效益。 本研究分三个实施阶段： 第一阶段（2006.10—2007.1）：查阅收集有关文献，撰写综述和开题报告。在熟悉已经取得的成果的基础上，制定下一步的实施方案并进行实验材料和设备的补充与准备。 第二阶段（2007.3—2007.10）：进行室外盆栽试验，记录各供试植物的生长状况，同时进行样品采集和室内基质样品和植物的分析化验，统计与分析试验数据。 第三阶段（2007.11—2008.1）：分析与整理数据，撰写试验报告与论文，准备验收结题。 已完成工作： - 基质配比及理化性质分析： （1）配比 粉煤灰：酒糟＝5：1 基质1 粉煤灰：污泥＝5：1 基质2 （2）对以粉煤灰与污泥、酒糟为材料组成的复混基质的理化性状进行测定分析，测定基质的养分、pH值、盐分、重金属镉离子含量及存在形态等指标。全盐采用烘干残渣法；有机质采用重铬酸钾容量法；pH值采用酸度计法；速效氮、磷、钾的测定分别为碱解扩散法、碳酸氢钠浸提钼锑抗比色法、醋酸铵浸提—火焰广度计法等；重金属采用原子吸收分光光度计法测定，重金属形态用BCR法测定。 表1 基质的基本理化性质 处理; 碱解N (mg/kg); 速效P（mg/kg）; 速效K（mg/kg）; 有机质 （％）; 全盐 g/kg; pH值. 基质1; 410.2; 48.2; 685.9; 2.34; 7.9; 6.7. 基质2; 350.7; 94.6; 252.3; 2.02; 8.6; 7.0. 表2 基质中重金属的含量 Cu; Zn; Pb; Cd. 基质1; 19.23; 46.52; 13.51; 2.61. 基质2; 69.11; 86.78; 15.12; 2.76. 土壤环境质量标准（PH 6.5-7.5）; 100; 250; 300; 0.60. 2.超富集植物的选取:根据基质的理化性质，重金属离子的存在形态和超富集植物的生物学特性等，选择5种植物（油菜、小白菜、甘蓝、黑麦草和苜蓿）对基质进行修复。 3．观测植物生长状况，并测定相关指标：出苗情况、株高、生物量等，并相互进行比较分析。、 图1 甘蓝的株高图 图2 油菜株高图 小白菜株高图 苜蓿株高图 黑麦草株高图 基质中不同植物的生物量及Cd含量比较 图1 基质中不同植物地上部干重 图2 基质中不同植物根部干重 4．植物重金属的测定。植物中的重金属镉的测定为干灰化法，原子吸收分光光度计法测定。 植物不同部位Cd含量 mg/kg 作物; 基质1; 基质2. 地上部; 地下部; 地上部; 地下部. 小白菜; 3.096; 1.588; 2.771; 1.876. 油菜; 3.196; 2.627; 3.427; 2.134. 甘蓝; 2.267; 1.023; 2.541; 1.246. 苜蓿; 2.287; 0.074; 2.192; 0.059. 黑麦草; 1.252; 1.150; 2.211; 1.860. 表3 基质中Cd的形态分析 Cd含量; 基质1; 基质2. 含量mg/kg; 百分比％; 含量mg/kg; 百分比％. B1（酸溶解态）; 0.66; 25.29; 0.74; 26.70. B2（可还原态）; 0.51; 19.46; 0.42; 15.25. B3（可氧化态）; 0.20; 7.70; 0.96; 34.64. B4（残渣态）; 1.24; 47.55; 0.65; 23.41. 总计; 2.61; 2.76. 主持人（签字）： 2007年12月4日

（如内容较多，可加附页）

下阶段工作计划及预计成果： 下阶段的工作安排： 1．分析第二季植物基质中养分及重金属含量 2．根据种植植物和基质中的重金属含量，计算富集系数、吸收系数、生物富集系数、转运量系数等，分析超富集植物对基质的修复作用的强弱。 3．效益分析。分析基质修复后能带来的经济、生态和环境效益，选择确定能大量推广应用并能带来最大的经济、社会和生态效益的复垦基质修复方法。 预计成果： 1．通过试验数据的分析与整理,编写复垦复垦基质物理化学性质分析报告。 2．根据试验结果分析,选取对基质中镉吸收效果较好的植物。 3．依据试验过程及相关数据资料,写出课题工作报告与技术报告。 4．基于试验过程及试验结果,撰写一篇待发表论文。 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 王姗姗、江丽：数据分析整理 玄婷婷、卢艳艳：试验调查分析 经费使用情况： （1）实验材料费：200元 （2）基质及植株样品分析化验费：300元 （3）参考资料收集交通费及复印费：100元 主持人（签字）： 2007年12月4日

指导教师意见： 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日